**2021年黑水县瓦钵梁子乡人民政府**

**驻村工作队经费项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及黑财[2020]2号、黑委组函[2021]149号文件要求，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。该项目资金主要用于办公费、差旅费等，按照各贫困村配备的人员分配资金，让该项目资金充分发挥效益，保障本乡4个贫困村驻村工作队驻村工作正常开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

|  |
| --- |
| 黑水县瓦钵梁子乡驻村工作队经费项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 驻村工作队经费项目 |
| 预算单位 | 黑水县瓦钵梁子乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 9.93万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 9.93万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保时保质完成项目建设并投入使用 | 目标已完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶村脱贫率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成工作时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建设资金投入 | 10万元 | 9.93万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻村队员 | 11人 | 11人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | 4个 | 4个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困村脱贫巩固率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 100% | 100% |

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。该项目资金主要用于办公费、差旅费等，按照各贫困村配备的人员分配资金，让该项目资金充分发挥效益，保障本乡4个贫困村驻村工作队驻村工作正常开展。

2、项目管理

资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性合理，建立管理措施，加强建设过程管理，加强项目投资管理，加强项目质量管理，加强项目进度管理，加强资金管理。通过项目实施，进一步做好群众工作，提升群众满意度。

3、项目绩效

项目于2021年12月完工,项目预算10万元，实际投资为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，本项目的实施将主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。

1. 存在主要问题

资金拨付进度缓慢：

项目在实施过程中，项目资料参差不齐，加之时间紧任务重，故导致资金拨付进度缓慢。

1. 相关措施建议

一、为加快财政资金支出进度，提高资金使用效益，我乡将积极与驻村工作队成员沟通协调，及早着手、积极部署、统筹安排，采取一系列措施促进专项资金拨付进度。

　　二、是转变观念，变被动拨款为主动服务。

三、是查找原因，统计好财政支出进度情况，掌握预算指标下达及拨付情况，对预算指标未拨付的具体原因和存在的问题进行全面分析，督促项目加快工程进度，确保项目资金，按及时落实到位。