**2018年慈坝乡综合服务设施建设项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

该项目建设地址位于黑水县慈坝乡格窝村（乡政府内），建设内容为综合服务设施建设，主要为便民服务大厅、工作办公室等建设。资金下达时间为2017年底，2018年开始施工，计划完成348万元的项目建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照绩效目标设定，该项目建成后，能改善地渔村群众的生产环境和生活条件，体现以人为本，切实解决好农村的问题，总之该工程的建成不仅是造福于民的德政工程，也是民心工程，同时也为建设小康社会、社会主义新农村和构建和谐社会创造良好的条件。

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标批复文号 | 阿州财投（2018）47号69.6万元阿州财综（2017）100号278.4万元 |
| 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位情况 | 资金到位 |  |  |  |  |
| 项目完成实效 | 项目完成及时 | 60天 | 60天 | 60天 | 100% |
| 成本目标 | 慈坝乡综合服务设施建设项目 | 慈坝乡综合服务设施建设  | 乡政府 | 乡政府 | 乡政府 | 100% |
| 产出 | 数量目标 | 慈坝乡综合服务设施建设项目 | 慈坝乡综合服务设施建设项目 | 乡政府 | 乡政府 | 乡政府 | 100% |
| 质量目标 | 合格率 | 尚未验收 |   |   |   |   |
| 效益 | 经济效益目标 | 完善基础设施 | 完善基础设施 | 乡政府 | 乡政府 | 乡政府 | 乡政府 |
| 社会效益目标 | 促进社会事业发展，提高社会发展 | 通过项目实施，可以更好的服务于群众，改善干部的工作环境，为村民办事提供便利。 全生产等事情的时候，能够在相应的窗口办理业务。 | 全乡人民，乡政府工作人员 | 全乡人民，乡政府工作人员 | 全乡人民，乡政府工作人员 | 100% |
| 生态效益 | 本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳 | 本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务群众满意度目标度 | 保障民生 | 该项目的实施是对乡综合服务设施进行完善，项目建成后将便于工作开展 | ≥90% | 100% | 100% | 100% |

（二）绩效分析

1、项目决策

因我乡乡政府地处高半山，办公条件等比较艰苦，为乡辖区内群众办事及乡政府工作人员开展工作等造成了比较大的不便。乡政府综合服务设施的建设，能够在很大程度上为民办事提供便利。综合服务设施的不断完善，不但能够为工作人员提供舒适良好的工作环境，还能够在很大程度上为群众提供良好的办事环境，群众在办理社保、计生、妇联、司法、安全生产等事情的时候，能够在相应的窗口办理业务。

2、项目管理

该项目资金来源为阿州财投（2018）47号69.6万元，阿州财综（2017）100号278.4万元。2018年已报销阿州财投（2018）47号69.6万元及阿州财综（2017）100号22.82。2018年底项目尚未建设完成，资金剩余255.58万元。

3、项目绩效

**（1）项目完成情况**

该项目自2018年开始施工，2019年8月底竣工。

**（2）经济效益分析**

通过项目实施，可以更好的服务于群众，改善干部的工作环境，为村民办事提供便利。

**（3）社会效益分析**

乡政府综合服务设施的不断完善，不但能够为工作人员提供舒适良好的工作环境，还能够在很大程度上为群众提供良好的办事环境，群众在办理社保、计生、妇联、司法、安全生产等事情的时候，能够在相应的窗口办理业务。

**（4）生态效益分析**

该项目属于绿色环保型产业，主要是对村内基础设施进行完善，对生态环境影响较小。因此，本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳。

**（5）公平性**

该项目为综合服务设施建设项目，不存在新增占地和其他侵害某些群众的私人利益。因此，该项目在实施过程中不存在公平与否的问题。

**（6）资金使用效率**

工程概算为348万元。

**（7）受群众满意度**

该项目的实施是对乡政府综合服务设施进行的项目建设，项目建成后将便于日常业余文化生活的开展，因此，项目的实施在群众之中有较高满意度。

三、存在主要问题

项目进度缓慢。

四、相关措施建议

在以后的项目严格按照报账程序，工程进度，拨付进度

款。同时，请项目相关责任人做好项目监督跟进工作，确保项目保质保量完成。