2024年5个专项资金项目支出绩效评价报告

国家非遗物质文化遗产保护资金

专项预算绩效自评报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。国家非遗文化保护，保护本土非遗文化价值，11月完成支付主要用于开展文化和自然遗产日的展示展演，开展非遗进校园活动，举办节庆活动展示展演（冰川彩林节非遗展示展演，非遗活态展示周活动）.
（二）实施目的及支持方向。国家非遗文化保护，保护本土非遗文化价值，开展非遗进校园活动，举办节庆活动展示展演（冰川彩林节非遗展示展演，非遗活态展示周活动）。
（三）预算安排及分配管理。2024国家非遗物质文化遗产

保护资金为11.51万元， 全部为中央资金。该项资金全部用于国家非遗文化保护，保护本土非遗文化价值。
（四）项目绩效目标设置。黑水县文化广播电视和旅游局文国家非物质文化保护资金经费，用于实现国家非遗文化保护，保护本土非遗文化价值。项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	在各媒体平台的总点击量、评论量、转发量
	≥
	2
	场
	2
	10

	
	
	
	购买设施设备
	≥
	2
	套
	2
	10

	
	
	
	拍摄非遗宣传片
	≥
	2
	场
	2
	10

	
	
	质量指标
	完成2部非遗宣传片的拍摄
	≥
	100
	%
	100
	10

	
	
	时效指标
	12月内完成视频拍摄
	≤
	12
	年
	12
	10

	
	
	
	11月底完成资金支付
	≤
	11
	年
	11
	10

	
	效益指标
	经济效益指标
	国家非物质文化遗产保护，历史文化价值
	定性
	95
	%
	95
	20

	
	
	社会效益指标
	对我县国家非遗项目线上线下传播影响力
	定性
	95
	%
	95
	10

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对非遗展示展演活动现场观众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升国家非物质文化保护资金经费的使用效率。
（二）预设问题及评价重点。1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守《现金管理暂行条例》规定；无有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法。1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金11.51万元，支付11.51万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2024年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2024年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
项目验收：完成2部非遗宣传片的拍摄并验收合格。指标值10分，自评得分10分。

项功能实现：对我县国家非遗项目线上线下传播影响力，项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过视频宣传和国家非物质文化遗产保护，使得群众对黑水县历史文化价值的认识和保护,以提高管理效率和质量。确保视频宣传长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好国家非物质文化保护资金经费的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反国家非物质文化保护工作其特定业务领域的表现，可以增强群众的积极性，提高部门的整体绩效水平。

数量指标:在各媒体平台的总点击量、评论量、转发量不得低于2万次。指标分值4分，自评得分4分。
宣传片的拍摄:符合县委县政府对卡龙旅游宣传推介要求。指标分值4分，自评得分4分。
拍摄完成时间：2024年12月底完成拍摄。指标分值4分，自评得分4分。

受众对象数量满意度指标：资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、业主对参与的黑水县卡龙宣传片拍摄项目的满意度，不低于90%。指标分值4分，自评得分4分。

四、评价结论通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局国家非物质文化保护资金的发展绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题

无
改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	在各媒体平台的总点击量、评论量、转发量
	4
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	4
	

	
	完成2部非遗宣传片的拍摄
	4
	
	4
	

	
	对我县国家非遗项目线上线下传播影响力
	4
	
	4
	

	
	11月底完成资金支付
	4
	
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县文化广播电视和旅游局
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	国家非遗物资文化遗产保护资金

	预算单位
	黑水县文化广播电视和旅游局

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	长期性

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	长期

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	11.51

	
	      其中：财政拨款
	11.51

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	在各媒体平台的总点击量、评论量、转发量
	≥
	2
	万次
	20
	

	
	
	
	拍摄非遗宣传片
	≥
	2
	部
	10
	

	
	
	质量指标
	完成2部非遗宣传片的拍摄
	≥
	2
	项
	10
	

	
	
	时效指标
	12月内完成视频拍摄
	≤
	12
	月
	10
	

	
	
	
	11月底完成资金支付
	≤
	11
	月
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	国家非物质文化遗产保护，历史文化价值
	定性
	95
	%
	30
	

	
	
	社会效益指标
	对我县国家非遗项目线上线下传播影响力
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	群众对非遗展示展演活动现场观众满意度
	≥
	90
	%
	10
	


黑水县2024年黑水县文化馆数字平台建设服务项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目规划按照州文广旅局、州财政局下达的黑水县文化馆公共文化服务能力提升

（二）实施目的及支持方向。黑水县文化馆公共文化服务能力提升.
（三）预算安排及分配管理。黑水县文化馆公共文化服务能力提升共计30万元，资金支付29.97万元资金性质为县级资金。
（四）项目绩效目标设置。黑水县文化广播电视和旅游局2024第二届三奥雪山登山大会。项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标


	数字化云平台
	≥
	1
	项
	1
	10

	
	
	
	文化一体机
	≥
	1
	台
	1
	10

	
	
	
	评估定级咨询服务
	≥
	1
	项
	1
	10

	
	
	效益指标
	完善文化馆公共公共文化服务设施
	≥
	100
	%
	100
	10

	
	
	时效指标
	12月完成数字化平台建设
	≤
	12
	月
	12
	10

	
	效益指标
	社会效益指标
	构建完善的公共文化服务体系进程度
	≥
	95
	%
	95
	20

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目概算范围内响
	≤
	29.97
	%
	29.97
	10

	
	满意度指标
	满意度指标
	受众对象满意
	≥
	95
	%
	95
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升文化馆数字平台建设服务项目的使用效率。
（二）预设问题及评价重点。1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守《现金管理暂行条例》规定；无有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法。1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金29.97万元，支付29.97万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2024年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2024年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好2024文化馆数字平台建设服务项目资金的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映公共文化服务工作其特定业务领域的表现，可以增强群众的积极性，提高部门的整体绩效水平。

文化硬件:数字化云平台1台，文化一体机1台。指标分值4分，自评得分4分。
社会效益指标:构建完善的公共文化服务体系。指标分值4分，自评得分4分。

满意度指标：业主单位对平台建设的满意度。对本县体育事业发展的影响。指标分值4分，自评得分4分。

经济成本指标：项目概算范围内。标分值4分，自评得分4分.
四、评价结论通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局文化馆数字平台建设服务项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题

无
改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	5
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	数字化云平台
	4
	
	4
	

	
	社会效益指标
	4
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	4
	

	
	满意度指标
	4
	
	4
	

	
	经济成本指标
	4
	
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


黑水县2024年城市文旅营销宣传项目

预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加快推动黑水县文旅产业高质量发展，提升“圣洁冰川 多彩黑水”城市文旅品牌美誉度与知名度，重点以夏季避暑和卡龙沟旅游为抓手，结合黑水四季旅游资源和乡村旅游发展实际，通过主流媒体和新媒体工具、网红KOL、策划事件营销和品牌活动的影响力，进一步扩大黑水影响力。
（二）实施目的及支持方向。提升“圣洁冰川 多彩黑水”城市文旅品牌美誉度与知名度，重点以夏季避暑和卡龙沟旅游为抓手，结合黑水四季旅游资源和乡村旅游发展实际，通过主流媒体和新媒体工具、网红KOL、策划事件营销和品牌活动的影响力，进一步扩大黑水影响力。
（三）预算安排及分配管理。2024黑水县黑水县城市文旅营销宣概算为100万元，实际2024年拨付99.95万元。该项资金全部用于黑水县卡龙景区宣传片的拍摄。
（四）项目绩效目标设置。黑水县文化广播电视和旅游局城市文旅营销宣传经费，用于实现黑水县城市文旅营销宣传片，宣传黑水县旅游经济的发展。项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	线上、线下宣传
	≥
	2
	项
	2
	10

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	100
	%
	100
	20

	
	
	时效指标
	2024年全年
	＝
	1
	年
	1
	10

	
	效益指标
	经济效益指标
	推动黑水县文化旅游业高质量发展，通过宣传营销活动的开展，为黑水城市旅游引流
	定性
	100
	%
	100
	10

	
	
	社会效益指标
	持续打造“圣洁冰川·多彩黑水”城市文旅品牌
	定性
	100
	%
	100
	10

	
	
	可持续影响指标
	持续推动黑水文旅产业发展，通过项目设计，达到宣传效果，持续推动黑水文旅产业发展
	定性
	100
	%
	10
	10

	
	成本指标
	严格全过程控制在项目预算内
	不超出项目概算范围内
	≤
	100
	万元
	90
	20

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对于宣传营销方面的影响力满意
	≥
	90
	%
	90
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升援建资金的使用效率。
（二）预设问题及评价重点。1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守《现金管理暂行条例》规定；无有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法。1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金99.95万元，支付99.95万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2024年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2024年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
项目验收：线上、线下宣传宣传并验收合格。指标值10分，自评得分10分。

项功能实现：推动黑水县文化旅游业高质量发展，通过宣传营销活动的开展，为黑水城市旅游引流，项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际支付资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
后续管护:持续打造“圣洁冰川·多彩黑水”城市文旅品牌，建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过视频宣传，使得更多的游客认识黑水，了解黑水,以提旅游发展效率和质量。确保线上线下宣传长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好援建资金的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反黑水县旅游项目的发展化，提高部门的整体绩效水平。

宣传方式:线上、线下结合宣传。指标分值4分，自评得分4分。
产生的影响:持续打造“圣洁冰川·多彩黑水”城市文旅品牌。指标分值5分，自评得分5分。

项目经费的概算：严格全过程控制在项目预算内。指标分值4分，自评得分4分。

受众对象数量满意度指标：对于宣传营销方面的影响力满意，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、群众对参与的国家非遗项目的发展的满意度，不低于90%。指标分值4分，自评得分4分。
四、评价结论通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局黑水县卡龙宣传骗的拍摄资金的绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题

无
改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	线上、线下宣传
	4
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	4
	

	
	持续打造“圣洁冰川·多彩黑水”城市文旅品牌
	4
	
	4
	

	
	严格全过程控制在项目预算内
	4
	
	4
	

	
	2024年全年
	4
	
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县文化广播电视和旅游局
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县2024年城市文旅营销宣传

	预算单位
	黑水县文化广播电视和旅游局

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	阶段性

	
	资金管理办法（名称、文号）
	援建资金

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	长期

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	99.95

	
	      其中：财政拨款
	99.95

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	线上、线下宣传
	≥
	2
	项
	10
	2

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	100
	%
	20
	100

	
	
	时效指标
	2024年全年
	=
	1
	年
	10
	1

	
	效益指标


	经济效益指标
	推动黑水县文化旅游业高质量发展，通过宣传营销活动的开展，为黑水城市旅游引流
	定性
	100
	%
	10
	100

	
	
	社会效益指标
	持续打造“圣洁冰川·多彩黑水”城市文旅品牌
	定性
	100
	%
	10
	100

	
	
	可持续影响指标
	持续推动黑水文旅产业发展，通过项目设计，达到宣传效果，持续推动黑水文旅产业发展
	定性
	100
	%
	10
	100

	
	成本指标
	经济成本指标
	严格全过程控制在项目预算内
	≤
	99.95
	万元
	20
	99.95

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	对于宣传营销方面的影响力满意
	≥
	90
	%
	10
	90


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县文化广播电视和旅游局
	

	2
	黑水县文化馆
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县文化馆数字平台建设服务项目

	预算单位
	黑水县文化广播电视和旅游局

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	阶段性项目

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2024

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	29.97

	
	      其中：财政拨款
	27.97

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标


	数量指标


	数字化云平台
	≥
	1
	项
	10
	1

	
	
	
	文化一体机
	≥
	1
	台
	10
	1

	
	
	
	评估定级咨询服务
	≥
	1
	项
	10
	1

	
	
	质量指标
	完善文化馆公共公共文化服务设施
	≥
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	12月完成数字化平台建设
	≤
	12
	月
	10
	12

	
	效益指标
	社会效益指标
	构建完善的公共文化服务体系
	≥
	95
	%
	20
	95

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	参加方对参赛保障情况满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目概算范围内
	≤
	30
	万元
	10
	30


芦花会议会址陈列馆中央、省免费开放资金资金专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。保障芦花会议会址陈列馆对社会全年免费开放，确定免费开放时间，保障文物展览的可持续性.
（二）实施目的及支持方向。芦花会议会址陈列馆是黑水县红色文化基地，陈列馆的免费开放有利于红色文化的发展与宣传。
（三）预算安排及分配管理。2024芦花会议会址陈列馆中央、省免费开放资金资金为50万元， 中央资金10万元。省级资金40万元，该项资金全部用于芦花会议会址陈列馆的基础维修维护及办公费。
（四）项目绩效目标设置。黑水县文化广播电视和旅游局花会议会址陈列馆中央、省免费开放资金资金经费，用于实现芦花会议会址陈列馆基础维修维护及办公费，保护红色文化的发展。弘扬历史文化。项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	展览文物数量转发量
	≥
	50
	人次
	50
	20

	
	
	
	平均看展人数
	≥
	20
	套
	20
	10

	
	
	质量指标
	保障陈展文物质量
	≥
	90
	%
	90
	10

	
	
	时效指标
	免费开放时间
	≥
	300
	天
	300
	10

	
	
	社会效益指标
	红色文化对社会群众的影
	≥
	90
	%
	90
	20

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金保障额度
	=
	50
	万元
	50
	20

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	观展人员满意
	≥
	90
	%
	90
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升芦花会议会址陈列馆中央、省免费开放资资金经费的使用效率。
（二）预设问题及评价重点。1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守《现金管理暂行条例》规定；无有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法。1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金50万元，支付50万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2024年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2024年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
民生保障：指标分值30分，自评得分30分
区域均衡性。项目资金分配严格按照资金分配要求实施。
2.对象精准性。资金实际支持对象是符合管理要求，符合资金支付范围。
3.标准合理性。资金实际支付标准符合资金管理办法规定的支付额度，及时按标准兑现

4.群众满意度。资金涉及相关受益免费参观陈列馆的群众满意。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对红色文化的的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保陈列馆开放的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好国家非物质文化保护资金经费的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反国家非物质文化保护工作其特定业务领域的表现，可以增强群众的积极性，提高部门的整体绩效水平。

展览文物数量:展览文物数量不得低于50件。指标分值4分，自评得分4分。
免费开放时间:全年免费开放不低于300天。指标分值4分，自评得分4分。

红色文化对社会群众的影响：通过陈列馆的免费开放，进一步提升黑水县红色文化的发展力度。推进弘扬黑水红色文化的发展、提升人民对红色文化的了解与保护，积极参与文化的发展。指标分值4分，自评得分4分。

受观展人员满意：资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、群众对参与的国家非遗项目的发展的满意度，不低于90%。
四、评价结论通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局芦花会议会址陈列馆中央、省免费开放资金的发展绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题

无
改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	10
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	10
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	5
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	5
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	在展览文物数量
	4
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	4
	

	
	免费开放时间
	4
	
	4
	

	
	红色文化对社会群众的影响
	4
	
	4
	

	
	观展人员满意
	4
	
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县文化广播电视和旅游局
	

	2
	黑水县陈列馆
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	芦花会议会址陈列馆中央、省免费开放资金

	预算单位
	黑水县文化广播电视和旅游局

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	长期性

	
	资金管理办法（名称、文号）
	中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	长期

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	50

	
	      其中：财政拨款
	50

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	展览文物数量
	≥
	50
	件
	20
	

	
	
	
	平均看展人数
	≥
	20
	人次
	10
	

	
	
	质量指标
	保障陈展文物质量
	≥
	90
	项
	10
	

	
	
	时效指标
	免费开放时间
	≥
	300
	天
	10
	

	
	
	社会效益指标
	红色文化对社会群众的影响
	≥
	90
	%
	20
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金保障额度
	=
	50
	万元
	20
	

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	观展人员满意
	≥
	90
	%
	10
	


中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》文件要求，我县严格按照公共文化服务体系建设(送戏下乡）工作要求积极开展送戏下乡的共文化服务。
（二）实施目的及支持方向。戏曲进乡村演出节目，宣传本土文化，弘扬历史文化
（三）预算安排及分配管理。2024中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）共计45万元，资金性质为中央补助资金。
（四）项目绩效目标设置。黑水县文化广播电视和旅游局2024中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）。项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	每场演出时间
	≥
	40
	分钟
	40
	10

	
	
	
	参加送戏下乡的人数
	≥
	20
	人数
	20
	10

	
	
	
	送戏下乡的场次
	≥
	90
	场
	90
	10

	
	
	
	演出剧（节）目数量
	≥
	8
	个
	8
	5

	
	
	
	送戏下乡指标
	≥
	15
	个
	15
	5

	
	
	质量指标
	戏曲进乡村演出节目中本土文化占比
	≥
	80
	%
	80
	10

	
	
	
	送戏下乡年度任务完成率
	≥
	100
	%
	100
	10

	
	
	时效指标
	送戏下乡的时间
	≤
	12
	月
	12
	10

	
	效益指标
	经济效益指标
	公共文化服务人次增长率
	定性
	3
	%
	95
	20

	
	
	社会效益指标
	对黑水文化的宣传与发展
	
	90
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受众对象满意
	≥
	90
	%
	95
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升2024中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）的使用效率。
（二）预设问题及评价重点。1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守《现金管理暂行条例》规定；无有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法。1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金45万元，支付45万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2024年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2024年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
民生保障：指标分值30分，自评得分30分
区域均衡性。项目资金分配严格按照资金分配要求实施。
2.对象精准性。资金实际支持对象是符合管理要求，符合资金支付范围。
3.标准合理性。资金实际支付标准符合资金管理办法规定的支付额度，及时按标准兑现

4.群众满意度。资金涉及相关受益文化站、文化馆及使用文化站的群众满意。

后续管护:公共文化服务资金为服务类项目，故无后续管护情况。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映公共文化服务工作其特定业务领域的表现，可以增强群众的积极性，提高部门的整体绩效水平。

送戏下乡的场次:保障共计送戏下乡共计90场。指标分值5分，自评得分5分。
戏曲进乡村演出节目中本土文化占比:按戏曲进乡村演出节目中本土文化占比不得低于80%。指标分值5分，自评得分5分。

社会效益指标：对黑水文化的宣传与发展的影响,送戏下乡的的实施，进一步提升公共文化服务的力度。推进公共文化服务的发展、提升人民群众的幸福感，和获得感，维护人民的基本利益等方面。指标分值6分，自评得分6分。
四、评价结论通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题

无
改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	10
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	10
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	5
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	5
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	送戏下乡的场次
	4
	
	
	

	
	戏曲进乡村演出节目中本土文化占比
	4
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	4
	

	
	对黑水文化的宣传与发展
	4
	
	4
	

	
	群众对送戏下乡活动的满意度
	4
	
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县文化广播电视和旅游局
	

	2
	黑水县各乡镇
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）

	预算单位
	黑水县文化广播电视和旅游局

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	长期性民生项目

	
	资金管理办法（名称、文号）
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	长期

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	45

	
	      其中：财政拨款
	45

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	每场演出时间
	≥
	40
	分钟
	10
	

	
	
	
	参加送戏下乡的人数
	≥
	20
	人
	10
	

	
	
	
	送戏下乡的场次
	≥
	90
	场
	10
	

	
	
	
	演出剧（节）目数量
	≥
	8
	个
	10
	

	
	
	
	送戏下乡指标
	≥
	15
	个
	10
	

	
	
	质量指标
	戏曲进乡村演出节目中本土文化占比
	≥
	80
	%
	10
	

	
	
	
	送戏下乡年度任务完成率
	≥
	100
	%
	10
	

	
	
	时效指标
	送戏下乡的时间
	≤
	12
	月
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	对黑水文化的宣传与发展
	定性
	95
	%
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	群众对送戏下乡活动的满意度
	≥
	95
	%
	10
	


