黑水县自然资源局

黑水县2025年度地质灾害避险搬迁项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立背景:近年来，受“8.8”九寨沟地震、“6.10”马尔康地震和极端暴雨天气影响，黑水县泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害多发频发高发，地质灾害隐患点变形加剧、险情加重，严重威胁人民群众生命财产安全、制约经济社会高质量发展。通过开展2025年度地质灾害避险搬迁，将受地质灾害威胁的群众搬迁至安全区域，最大限度降低因灾伤亡和经济损失，保障人民群众生命财产安全。

项目立项、资金申报的依据：1.《四川省“十四五”地质灾害防治规划》；2.《四川省受山洪地质灾害威胁村（居）民避险搬迁总体规划（2023—2027年）》；3.《四川省自然资源厅办公室关于印发2023年增发国债地质灾害防治项目监管关键环节“五张清单”的通知》；4.《四川省发展和改革委员会等9部门关于村庄建设项目实行简易审批的实施意见》；

5.《四川省财政厅关于加强增发国债资金监管的通知》;6.《四川省地质灾害隐患点动态管理办法（试行）》；7.《阿坝州山洪地质灾害避险搬迁专项规划（2023—2027年）》；8.住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见；9.四川省农村住房建设管理办法；10.《阿坝州黑水县地质灾害避险搬迁摸底调查成果报告》;11.黑水县2025年度地质灾害避险搬迁项目可行性研究报告。

项目主要内容：对黑水县8个乡镇受地质灾害威胁的183户进行避险搬迁，搬迁方式为集中安置、货币安置、分散安置和其他安置四种。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法制定情况：由黑水县委办公室、黑水县人民政府办公室签发，黑水县自然资源局编制印发《黑水县2025年度地质灾害避险搬迁项目实施方案》实施资金管理办法。

项目实施目的和主要工作任务：全县2025年地质灾害避险搬迁工作要聚焦“应搬早搬、应搬尽搬”，优先将地质灾害威胁区受威胁程度紧迫的搬迁对象纳入搬迁计划，坚持以点带面、以户带村、整体推进，鼓励整区域、整点位搬迁。2025年年底前，完成全县183户避险搬迁任务。

项目支持方向：1.政策支持：政府出台相关政策，为避险搬迁提供法律依据和资金支持。2.资金支持：通过2025年中央、省委补助资金、州财政自筹等方式筹集资金。3.基础设施建设：在搬迁区域建设供水、供电、交通、通信等基础设施。4.生态保护与恢复：对搬迁后的原区域进行生态修复，确保环境可持续性。

（三）预算安排及分配管理

预算安排情况：按照15万元/户标准进行测算，其中：国债资金13.5万元/户，县级统筹配套资金1.5万元/户。全县共申请183户避险搬迁，项目资金合计2745万元，其中中央、省委补助资金732万元，州级财政配套资金2013万元。

项目资金分配原则及考虑因素：国债资金补助到户的基础上限为6万元，针对经济困难、搬迁成本高、亟需搬迁、隐患点整体销号、集中搬迁等5种类型的避险搬迁户，对每符合其中一个类型的，再适当提高使用国债资金补助额度的上限1万元／户，最高不超过10万元/户。

1.相对集中安置：对分散安置、货币安置、其他安置，按照2万元/户标准测算由农户自主建设改造提升入户道路、水、电力通信等住房附属设施建设等；针对相对集中安置，2万元/户附属设施建设补助由政府统筹用于相对集中安置点场地平整、安全饮水、电力通信、道路交通及住房附属设施建设等。具体由石碉楼乡负责实施，并严格控制资金总数，不足部分由乡镇负责。

2.分散安置、货币安置、其他安置：入户道路、水、电力通信、水电改造提升等住房附属设施建设、拆旧复垦等验收合格后一次性拨付3.5万元/户。

项目资金分配情况：

项目资金分配共分为5个部分,避险搬迁资金分为分散安置、货币安置、集中安置、其他安置和配套设施建设资金，具体资金分配如下：

1.分散安置

分散安置共涉及4个乡镇88户，合计拔付资金1188万元，其中避险搬迁资金880万元，拆旧复垦资金132万元，附属设施建设资金176万元。

| 乡镇 | 户 | 分散安置（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 启动 资金 | 主体完 工资金 | 拆旧复 垦资金 | 附属设施 建设资金 |  |
| 晴朗乡 | 47 | 235 | 235 | 70.5 | 94 |  |
| 芦花镇 | 1 | 5 | 5 | 1.5 | 2 |  |
| 洛多乡 | 10 | 50 | 50 | 15 | 20 |  |
| 知木林镇 | 30 | 150 | 150 | 45 | 60 |  |
| 合计 | 88 | 440 | 440 | 132 | 176 |  |

2.货币安置

货币安置共涉及7个乡镇49户，合计拔付资金661.5万元，其中避险搬迁资金490万元，拆旧复垦资金73.5万元，附属设施建设资金98万元。

| 乡镇 | 户 | 货币安置（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避险搬 迁资金 | 拆旧复 垦资金 | 附属设施 建设资金 |  |
| 沙石多镇 | 1 | 10 | 1.5 | 2 |  |
| 慈坝乡 | 11 | 110 | 16.5 | 22 |  |
| 知木林镇 | 7 | 70 | 10.5 | 14 |  |
| 石碉楼乡 | 1 | 10 | 1.5 | 2 |  |
| 晴朗乡 | 18 | 180 | 27 | 36 |  |
| 龙坝乡 | 1 | 10 | 1.5 | 2 |  |
| 洛多乡 | 10 | 100 | 15 | 20 |  |
| 合计 | 49 | 490 | 73.5 | 98 |  |

3.集中安置

集中安置共1个乡镇45户，合计拔付资金607.5万元，其中避险搬迁资金450万元，拆旧复垦资金67.5万元。

| 乡镇 | 户 | 货币安置 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避险搬 迁资金 | 拆旧复 垦资金 | 附属设施 建设资金 |  |
| 石碉楼乡 | 45 | 450 | 67.5 | 90 | 附属设施统一建设 |
| 合计 | 45 | 450 | 67.5 | 90 |  |

4.其他安置

分散安置共1个乡镇1户，合计拔付资金13.5万元，其中避险搬迁资金10万元，拆旧复垦资金1.5万元，附属设施建设资金2万元。

| 乡镇 | 户 | 其他安置（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避险搬 迁资金 | 拆旧复 垦资金 | 附属设施 建设资金 |  |
| 晴朗乡 | 1 | 10 | 1.5 | 2 |  |
| 合计 | 1 | 10 | 1.5 | 2 |  |

5.附属设施建设资金

集中安置点共1个乡镇1个集中安置点，合计拔付资金364.5万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：通过对受威胁的村（居）民实施避险搬迁，有效保护183户555人生命财产安全，变被动防灾为主动防灾。通过政府补助减少搬迁户建房投入，改善居住环境，多途径促进城乡融合。

| 绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 黑水县2025年度地质灾害避险搬迁项目 |  |  |  |  |  |
| 所属专项 |  | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家发展改革委、财政部、自然资源部 |  |  | 专项实施期 | 2025年 |  |
| 省级财政部门 |  | 四川省财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 四川省自然资源厅 |  |
| 资金投入（万元） |  | 资金总额 |  |  | 2745 |  |  |
|  |  | 其中，中央补助资金 |  |  | 732 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  | 2013 |  |  |
| 总体目标 | 通过黑水县2025年度避险搬迁，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁的群众生命财产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 地质灾害避险搬迁户数 |  |  | =183户 |
|  |  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 有效保护受威胁人员 |  |  | ≥ 555人 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

项目自评工作开展情况：项目已完成全部搬迁任务，有效保护了8个乡镇21个隐患点183户555人的生命财产安全，项目资金使用规范，管理措施到位，群众满意度达到100%，绩效目标全面实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估 2025年度地质灾害避险搬迁项目的实施效果、资金使用规范性、目标完成度及社会效益，总结经验教训，为后续同类项目提供改进依据，确保财政资金使用效益最大化，切实保障群众生命财产安全。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题：

项目资金分配是否符合政策标准？

搬迁任务是否按时完成？群众满意度如何？

生态修复和就业支持措施是否落实到位？

2.评价重点：

资金使用合规性：核查国债资金与县级配套资金的分配、拨付及使用情况。

目标完成度：评估 183 户搬迁任务的实际完成情况及受威胁群众保护效果。

社会效益：调查搬迁群众居住环境改善、就业支持及心理适应情况。

（三）评价选点

选取黑水县 8 个乡镇中具有代表性的安置点位进行实地踏勘，涵盖分散安置、集中安置、货币安置及其他安置类型，重点抽样石碉楼乡、知木林镇、晴朗乡等搬迁户数较多的区域。

（四）评价方法

1.成本效益分析法：评估资金投入与搬迁效益（生命财产保护、居住环境改善等）的匹配度。

2.实地勘察法：现场核查安置点基础设施建设、拆旧复垦及生态修复进度。

3.问卷调查法：面向搬迁群众发放问卷，收集满意度及需求反馈。

4.座谈调研法：与乡镇政府、村集体及搬迁户代表座谈，了解项目实施难点及成效。

5.单位自评法：对照绩效目标，逐项梳理项目完成情况及资金管理合规性。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工

评价组构成：由黑水县自然资源局（牵头）、财政局、住建局、林草局、交通局、农水科局及第三方绩效评价机构人员组成，共计 10 人。

职责分工：

自然资源局：统筹协调，提供项目实施资料及政策解读。

财政局：审核资金拨付、使用台账，确保合规性。

住建局：评估住房建设质量及基础设施配套情况。

农水科：调研搬迁群众就业培训及社会融入效果。

第三方机构：独立开展数据分析、群众满意度调查及综合评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

决策程序（6 分）：项目依据《四川省 “十四五” 地质灾害防治规划》等 11 项政策文件立项，经可行性研究论证和县级政府审批，决策程序规范，得 6 分。

规划论证（6 分）：规划聚焦 “应搬早搬、应搬尽搬”，目标明确（183 户搬迁任务），绩效指标科学（保护≥555人、群众满意度≥90%），得 6 分。

资金投向（6 分）：资金聚焦地质灾害威胁区，优先支持集中搬迁、隐患点销号等重点类型，与省州规划匹配，得 6 分。

2.项目管理。

制度办法（2 分）：制定《黑水县 2025年度地质灾害避险搬迁项目实施方案》，明确资金管理、搬迁流程等细则，体系健全，得 2 分。

分配管理（10 分）：资金按安置类型差异化分配（集中安置县级统筹、分散安置按进度拨付），考虑经济困难户、传统村落等特殊情况，分配因素合理，得 10 分。

绩效监管（6 分）：建立定期督查机制，乡镇按月报送进度，县级部门季度巡检，绩效监控到位，得 6 分。

3.项目实施。

预算执行（6 分）：中央、省委资金 732万元、州级配套 2013万元均按时到位，预算执行率 100%，得 6 分。

资金使用（3 分）：资金按标准拨付（如分散安置 3.5 万元 / 户、集中安置分阶段拨付），无挪用、超支情况，得 3 分。

4.项目结果。

目标完成（6 分）：实际完成 183户搬迁，保护 555 人（超预期500 人），群众满意度 100%（超预期 90%），得 6 分。

完成时效（3 分）：2025 年底前完成全部任务，按时完成率 100%，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。该项目为民生保障类项目

1.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性（10分）：搬迁范围分部全县8个乡镇，分部均衡，得10分。

对象精准性（10分）：隐患优先选择较紧迫且搬迁意愿强烈的对象，前期经过4轮入户调查摸排，选取精准，得10分。

标准合理性（10分）：补助标准符合上级政策要求，得10分。

群众满意度（5分）：经调查走访，群众满意度达100%，得5分。

（三）个性指标绩效分析

四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率（16分）：项目完成情况、验收情况、资金拨付情况均在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报。得分16分。

四、评价结论

（一）总体结论

项目绩效自评总分 100 分（通用指标 54 分 + 专用指标 30 分 + 个性指标 16 分，扣分项未触发）。项目实施严格遵循中央、省委政策，资金管理规范，搬迁任务超额完成，有效保护 555人生命财产安全，群众满意度达 100%，生态保护与就业支持初显成效，全面实现 “减少地质灾害威胁、改善居住环境、促进城乡融合” 的总体目标。

（二）项目实施亮点

1.资金分配精准化：针对经济困难、集中搬迁等特殊类型差异化补助，提高资金使用效率。

2.搬迁方式多元化：采用集中、货币、分散、其他等四种安置方式，满足群众多样化需求。

3.监管机制常态化：通过定期巡检、进度通报，确保项目按时高质量完成。

五、存在主要问题

1.部分安置类型进度不均衡：集中安置点（如西尔镇）因基础设施配套施工周期长，个别环节进度滞后于分散安置。

2.传统村落政策衔接待细化：部分传统村落搬迁户 “不拆旧” 导致复垦资金核算复杂，政策执行标准需进一步明确。

3.后续就业支持力度不足：技能培训覆盖率不足，部分搬迁户仍依赖传统农业，非农就业渠道窄。

六、改进建议

1.优化进度管控机制：针对集中安置项目，提前规划基础设施建设时序，建立施工进度周调度制度，确保各环节衔接顺畅。

2.细化特殊政策执行细则：联合住建、文旅部门，制定传统村落搬迁户 “拆旧复垦” 分类操作指南，明确不拆旧情形的认定标准及资金调整办法。

3.强化就业创业支持：对接县域企业、合作社，开发本地就业岗位，引入专业机构开展 “订单式” 培训，提高搬迁劳动力非农就业转化率，确保 “搬得出、稳得住、能致富”。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评

黑水县自然资源局

2026年3月31日

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 10 |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 10 |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 5 |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |  |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |  |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |  |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |  |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率 | 16 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 16 |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石碉楼安置点（45户） |  |
| 2 | 知木林镇维多村维尔组滑坡（37户） |  |
| 3 | 晴朗乡八字村日窝组滑坡（47户） |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2025年地质灾害避险搬迁项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 地质灾害避险搬迁 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 《阿坝州山洪地质灾害避险搬迁专项规划（2023—2027年）》 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 黑水县2025年度地质灾害避险搬迁实施方案 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 黑水县2025年避险搬迁183户居民。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 居住在地质灾害隐患点危险区范围内的居民。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2025年1月-2025年12月31日。 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2745 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 中央、省委资金732 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 州级地方自筹2103 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全县8个乡镇21个隐患点183户555人避险搬迁。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 避险搬迁完成补助户数 | = | 183 | 户 | 10 | 183户 |
|  |  | 质量指标 | 避险搬迁验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2025 | 年 | 20 | 100% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益群众幸福指数 | ≥ | 95 | % | 20 | 95% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 避险搬迁受益群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 避险搬迁补助标准 | = | 13.5 | 万元/户 | 20 | 13.5万元 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |