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黑水县自然资源局
2025年阿坝州黑水县专职监测项目
专项预算绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因及背景:为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。
项目立项、资金申报的依据：1.《四川省“十四五”地质灾害防治规划》；2.《四川省地质灾害隐患点动态管理办法（试行）》；3.《四川省地质灾害群测群防专职监测工作实施细则》。
项目主要内容：对黑水县15个乡镇235处（立项数据，具有动态调整性，实际完成235处监测任务）地质灾害隐患点逐点设置监测人员1名。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理办法制定情况：制定了《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》。
项目实施目的和主要工作任务：为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，主要工作任务是开展隐患排查，传递预警信息，做好“三避让”和“三个紧急撤离”。
项目支持方向：地质灾害综合防治体系建设。
（三）预算安排及分配管理
预算安排情况：按照每名监测人员3600元/年，235处隐患点各设置1名监测人员，总共80.28万元。资金来源为中央、省委资金。
项目资金分配原则及考虑因素：分配原则按照每个点分配，考虑因素主要是汛期在岗履职情况，采取电话抽查方式，按照《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》进行考核。
项目资金分配情况：按照每名监测人员3600元/年进行分配。
（四）项目绩效目标设置
项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：通过对235处隐患点实施监测，加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。
	绩效目标表

	项目名称
	2025-阿坝州黑水县-专职监测项目

	所属专项
	自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）

	中央主管部门
	财政部、自然资源部
	专项实施期
	2025年

	省级财政部门
	四川省财政厅
	省级主管部门
	四川省自然资源厅

	资金投入（万元）
	资金总额
	80.28

	
	其中，中央补助资金
	80.28

	
	地方资金
	0

	总体目标
	 为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	235处
	=235处

	
	
	时效指标
	项目按时完成率
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	有效保护受威胁人员
	≥17000人

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	实施区域受益群众满意度
	≥90%


项目自评工作开展情况：项目已于2025年底完成，有效保护了15个乡镇235个隐患点4820户20874人的生命财产安全，项目资金使用规范，管理措施到位，群众满意度达到100%，绩效目标全面实现。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评估2025年度地质灾害专职监测项目的实施效果、资金使用规范性、目标完成度及社会效益，总结经验教训，为后续同类项目提供改进依据，确保财政资金使用效益最大化，切实保障群众生命财产安全。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题：
项目资金分配是否符合政策标准？
搬迁任务是否按时完成？群众满意度如何？
生态修复和就业支持措施是否落实到位？
2.评价重点：
资金使用合规性：资金资金的分配、拨付及使用情况符合省级主管部门要求。
目标完成度：评估235处隐患点监测实际完成情况及受威胁群众保护效果。
社会效益：调查搬迁群众居住环境改善、就业支持及心理适应情况。
（三）评价选点
选取黑水县15个乡镇中具有代表性的隐患点点位进行实地踏勘，涵盖15个乡镇。
（四）评价方法
1.成本效益分析法：评估资金投入与产出效益（生命财产保护）的匹配度。
2.实地勘察法：现场核查监测预警处置情况。
3.问卷调查法：面向威胁对象发放问卷，收集满意度及需求反馈。
4.座谈调研法：与乡镇政府、村组干部、监测人员及群众代表座谈，了解实施难点及成效。
5.单位自评法：对照绩效目标，逐项梳理项目完成情况及资金管理合规性。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工
评价组构成：由黑水县自然资源局形成自评小组，进行自评。
职责分工：办公室统筹协调;资源环境股提供项目实施资料及政策解读,独立开展数据分析、群众满意度调查及综合评分。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
决策程序（6 分）：项目依据《四川省“十四五”地质灾害防治规划》等政策文件立项，经研究论证申报，决策程序规范，得6分。
规划论证（6分）：规划聚焦逐点落实监测人员，目标明确（235处），绩效指标科学（保护≥20000人、群众满意度≥90%），得6分。
资金投向（6分）：资金聚焦地质灾害威胁区，支持群测群防体系建设，与省州规划匹配，得6分。
2.项目管理。
制度办法（2分）：制定《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》，明确考核办法，体系健全，得2分。
分配管理（10分）：资金按照每点3600元分配，分配因素合理，得10分。
绩效监管（6分）：建立定期督查机制，汛期每周全覆盖抽查监测人员在岗履职情况，绩效监控到位，得6分。
3.项目实施。
预算执行（6分）：中央、省委资金84.6万元，下达到位，并完成拨付，预算执行率100%，得6分。
资金使用（3分）：资金按考核标准拨付，无挪用、超支情况，得3分。
4.项目结果。
目标完成（6分）：实际完成235处隐患点监测，群众满意度100%（超预期90%），得6分。
完成时效（3分）：2025年底前完成全部任务，按时完成率100%，得3分。
（二）专用指标绩效分析。该项目为民生保障类
2.民生保障类。
区域均衡性（10分）：隐患点分部全县15个乡镇，分部均衡，得10分。
对象精准性（10分）：隐患点选择时近几年或者前期发生险情和灾情，群众反响大，威胁人数多，选择充分经过专家论证，选取精准，得10分。
标准合理性（5分）：隐患点选择和监测人员选择符合相关标准，标准合理，得5分。
群众满意度（5分）：经调查走访，群众满意度达100%，得5分。
（三）个性指标绩效分析
四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率（16分）：项目完成情况、验收情况、资金拨付情况均在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报。得分16分。
四、评价结论
（一）总体结论
项目绩效自评总分100分（通用指标54分+专用指标30分+个性指标16分，扣分项未触发）。项目实施严格遵循中央、省委政策，资金管理规范，任务超额完成，有效保护受威胁对象生命财产安全，群众满意度达100%，全面实现 “减少地质灾害威胁、改善居住环境、促进城乡融合”的总体目标。
（二）项目实施亮点
1.资金分配精准化：按照每点分配，并实际考核，提高资金使用效率。
2.监管机制常态化：通过定期巡检、进度通报，确保项目按时高质量完成。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项预算绩效自评打分表
2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
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附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	10
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	10
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	5
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	5
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率
	16
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	16
	

	
	……
	……
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	0
	



附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	芦花镇农牧局背后崩塌
	

	2
	卡龙镇卡龙村达安组依洛河泥石流
	

	3
	色尔古镇五里村聚集区后山崩塌
	

	4
	西尔镇政府驻地云林寺沟泥石流
	

	5
	木苏镇热十多沟泥石流
	

	6
	沙石多镇杨柳秋村一组脚蹼泥石流
	

	7
	知木林镇维多村泥石流
	

	8
	扎窝镇扎窝村达古西里沟罗窝河坝泥石流
	

	9
	瓦钵乡曲瓦村六合组滑坡
	

	10
	石碉楼乡俄尔村活动室滑坡
	

	11
	龙坝乡二巴郎村二巴郎滑坡
	

	12
	维古乡维古村老医院滑坡
	

	13
	晴朗乡红星村库车泥石流
	

	14
	慈坝乡慈坝村俄体道路下方滑坡
	

	15
	洛多乡沙拉村滑坡
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025-阿坝州黑水县-专职监测项目


	预算单位
	黑水县自然资源局

	项目类型
	专职监测

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	1.《四川省“十四五”地质灾害防治规划》；
2.《四川省地质灾害隐患点动态管理办法（试行）》；
3.《四川省地质灾害群测群防专职监测工作实施细则》。

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省“十四五”地质灾害防治规划》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》

	
	使用范围
	黑水县2025年度235处隐患点监测

	
	申报（补助）条件
	居住在地质灾害隐患点危险区范围内的居民。

	
	项目起止年限
	2025年1月-2025年12月31日。

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	84.6

	
	      其中：财政拨款
	84.6

	
	            其他资金
	0

	总体 目标
	年度目标

	
	完成全县15个乡镇235个隐患点监测。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	地质灾害专职监测隐患点数量
	=
	235
	处
	10
	235处

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	监测人员隐患点监测及时率
	=
	100
	%
	20
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	地质灾害隐患监测按时完成时间
	=
	2025
	年
	10
	已按时完成

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	完成190处地质灾害专职监测，汛期开展日常监测预警、隐患排查、宣传培训、应急演练，必要时组织受威胁对象转移，有效保障群众生命财产安全。
	=
	100
	%
	20
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受地质灾害威胁群众满意度
	=
	100
	%
	10
	100%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	投入监测经费
	=
	84.6
	万元
	20
	100%

	
	
	......
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