黑水县自然资源局

2025年阿坝州黑水县专职监测项目

专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立原因及背景:为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。

项目立项、资金申报的依据：1.《四川省“十四五”地质灾害防治规划》；2.《四川省地质灾害隐患点动态管理办法（试行）》；3.《四川省地质灾害群测群防专职监测工作实施细则》。

项目主要内容：对黑水县15个乡镇235处（立项数据，具有动态调整性，实际完成235处监测任务）地质灾害隐患点逐点设置监测人员1名。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法制定情况：制定了《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》。

项目实施目的和主要工作任务：为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，主要工作任务是开展隐患排查，传递预警信息，做好“三避让”和“三个紧急撤离”。

项目支持方向：地质灾害综合防治体系建设。

（三）预算安排及分配管理

预算安排情况：按照每名监测人员3600元/年，235处隐患点各设置1名监测人员，总共80.28万元。资金来源为中央、省委资金。

项目资金分配原则及考虑因素：分配原则按照每个点分配，考虑因素主要是汛期在岗履职情况，采取电话抽查方式，按照《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》进行考核。

项目资金分配情况：按照每名监测人员3600元/年进行分配。

（四）项目绩效目标设置

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：通过对235处隐患点实施监测，加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。

| 绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2025-阿坝州黑水县-专职监测项目 |  |  |  |  |  |
| 所属专项 |  | 自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、自然资源部 |  |  | 专项实施期 | 2025年 |  |
| 省级财政部门 |  | 四川省财政厅 |  |  | 省级主管部门 | 四川省自然资源厅 |  |
| 资金投入（万元） |  | 资金总额 |  |  | 80.28 |  |  |
|  |  | 其中，中央补助资金 |  |  | 80.28 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  | 0 |  |  |
| 总体目标 | 为了加强监测预警能力，提升群策群防能力，汛期预警信息及时传递至受威胁对象，提升群众防灾救灾能力，开展“三查”，动态掌握隐患点变形情况。遇到险情时，提前做好“三避让”和“三个紧急撤离”，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 235处 |  |  | =235处 |
|  |  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 有效保护受威胁人员 |  |  | ≥17000人 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益群众满意度 |  |  | ≥90% |

项目自评工作开展情况：项目已于2025年底完成，有效保护了15个乡镇235个隐患点4820户20874人的生命财产安全，项目资金使用规范，管理措施到位，群众满意度达到100%，绩效目标全面实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估2025年度地质灾害专职监测项目的实施效果、资金使用规范性、目标完成度及社会效益，总结经验教训，为后续同类项目提供改进依据，确保财政资金使用效益最大化，切实保障群众生命财产安全。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题：

项目资金分配是否符合政策标准？

搬迁任务是否按时完成？群众满意度如何？

生态修复和就业支持措施是否落实到位？

2.评价重点：

资金使用合规性：资金资金的分配、拨付及使用情况符合省级主管部门要求。

目标完成度：评估235处隐患点监测实际完成情况及受威胁群众保护效果。

社会效益：调查搬迁群众居住环境改善、就业支持及心理适应情况。

（三）评价选点

选取黑水县15个乡镇中具有代表性的隐患点点位进行实地踏勘，涵盖15个乡镇。

（四）评价方法

1.成本效益分析法：评估资金投入与产出效益（生命财产保护）的匹配度。

2.实地勘察法：现场核查监测预警处置情况。

3.问卷调查法：面向威胁对象发放问卷，收集满意度及需求反馈。

4.座谈调研法：与乡镇政府、村组干部、监测人员及群众代表座谈，了解实施难点及成效。

5.单位自评法：对照绩效目标，逐项梳理项目完成情况及资金管理合规性。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工

评价组构成：由黑水县自然资源局形成自评小组，进行自评。

职责分工：办公室统筹协调;资源环境股提供项目实施资料及政策解读,独立开展数据分析、群众满意度调查及综合评分。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

决策程序（6 分）：项目依据《四川省“十四五”地质灾害防治规划》等政策文件立项，经研究论证申报，决策程序规范，得6分。

规划论证（6分）：规划聚焦逐点落实监测人员，目标明确（235处），绩效指标科学（保护≥20000人、群众满意度≥90%），得6分。

资金投向（6分）：资金聚焦地质灾害威胁区，支持群测群防体系建设，与省州规划匹配，得6分。

2.项目管理。

制度办法（2分）：制定《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》，明确考核办法，体系健全，得2分。

分配管理（10分）：资金按照每点3600元分配，分配因素合理，得10分。

绩效监管（6分）：建立定期督查机制，汛期每周全覆盖抽查监测人员在岗履职情况，绩效监控到位，得6分。

3.项目实施。

预算执行（6分）：中央、省委资金84.6万元，下达到位，并完成拨付，预算执行率100%，得6分。

资金使用（3分）：资金按考核标准拨付，无挪用、超支情况，得3分。

4.项目结果。

目标完成（6分）：实际完成235处隐患点监测，群众满意度100%（超预期90%），得6分。

完成时效（3分）：2025年底前完成全部任务，按时完成率100%，得3分。

（二）专用指标绩效分析。该项目为民生保障类

2.民生保障类。

区域均衡性（10分）：隐患点分部全县15个乡镇，分部均衡，得10分。

对象精准性（10分）：隐患点选择时近几年或者前期发生险情和灾情，群众反响大，威胁人数多，选择充分经过专家论证，选取精准，得10分。

标准合理性（5分）：隐患点选择和监测人员选择符合相关标准，标准合理，得5分。

群众满意度（5分）：经调查走访，群众满意度达100%，得5分。

（三）个性指标绩效分析

四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率（16分）：项目完成情况、验收情况、资金拨付情况均在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报。得分16分。

四、评价结论

（一）总体结论

项目绩效自评总分100分（通用指标54分+专用指标30分+个性指标16分，扣分项未触发）。项目实施严格遵循中央、省委政策，资金管理规范，任务超额完成，有效保护受威胁对象生命财产安全，群众满意度达100%，全面实现 “减少地质灾害威胁、改善居住环境、促进城乡融合”的总体目标。

（二）项目实施亮点

1.资金分配精准化：按照每点分配，并实际考核，提高资金使用效率。

2.监管机制常态化：通过定期巡检、进度通报，确保项目按时高质量完成。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

黑水县自然资源局

2026年3月30日

附表1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） |  | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 6 |  |
|  |  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） |  | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 6 |  |
|  | 项目实施 （9分） |  | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 6 |  |
|  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） |  | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 6 |  |
|  |  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 产业发展 （30分） |  | 符合性 | 10 | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合 |  |  |
|  |  |  | 成长性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |  |  |
|  |  |  | 经济性 | 10 | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |  |  |
|  | 民生保障 （30分） |  | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 10 |  |
|  |  |  | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 10 |  |
|  |  |  | 标准合理性 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 5 |  |
|  | 基础 设施 （30分） | 在建 项目 | 工程进度 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |  |  |
|  |  | 建成 项目 | 项目验收 | 10 | 项目验收是否及时合格 |  |  |
|  |  |  | 功能实现 | 10 | 项目经济社会功能是否实现 |  |  |
|  |  |  | 后续管护 | 10 | 项目后续维护是否实现 |  |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） |  | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |  |  |
|  |  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |  |  |
|  |  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |  |  |
| 个性指标 （16分） |  |  | 四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率 | 16 | 根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 | 16 |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |
| 扣分项 （10分） |  |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 0 |  |

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

| 序号 | 实地踏勘点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芦花镇农牧局背后崩塌 |  |
| 2 | 卡龙镇卡龙村达安组依洛河泥石流 |  |
| 3 | 色尔古镇五里村聚集区后山崩塌 |  |
| 4 | 西尔镇政府驻地云林寺沟泥石流 |  |
| 5 | 木苏镇热十多沟泥石流 |  |
| 6 | 沙石多镇杨柳秋村一组脚蹼泥石流 |  |
| 7 | 知木林镇维多村泥石流 |  |
| 8 | 扎窝镇扎窝村达古西里沟罗窝河坝泥石流 |  |
| 9 | 瓦钵乡曲瓦村六合组滑坡 |  |
| 10 | 石碉楼乡俄尔村活动室滑坡 |  |
| 11 | 龙坝乡二巴郎村二巴郎滑坡 |  |
| 12 | 维古乡维古村老医院滑坡 |  |
| 13 | 晴朗乡红星村库车泥石流 |  |
| 14 | 慈坝乡慈坝村俄体道路下方滑坡 |  |
| 15 | 洛多乡沙拉村滑坡 |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 | …… |  |
| 20 |  |  |

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2025-阿坝州黑水县-专职监测项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专职监测 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 1.《四川省“十四五”地质灾害防治规划》； 2.《四川省地质灾害隐患点动态管理办法（试行）》； 3.《四川省地质灾害群测群防专职监测工作实施细则》。 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《四川省“十四五”地质灾害防治规划》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《黑水县地质灾害群测群防专职监测人员管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 黑水县2025年度235处隐患点监测 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 居住在地质灾害隐患点危险区范围内的居民。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2025年1月-2025年12月31日。 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 84.6 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 84.6 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全县15个乡镇235个隐患点监测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害专职监测隐患点数量 | = | 235 | 处 | 10 | 235处 |
|  |  | 质量指标 | 监测人员隐患点监测及时率 | = | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 地质灾害隐患监测按时完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | 已按时完成 |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成190处地质灾害专职监测，汛期开展日常监测预警、隐患排查、宣传培训、应急演练，必要时组织受威胁对象转移，有效保障群众生命财产安全。 | = | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受地质灾害威胁群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 投入监测经费 | = | 84.6 | 万元 | 20 | 100% |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |