黑水县民政和退役军人事务局
2025年困难群众救助补助资金项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目实施情况
全面落实困难群众救助工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实兜牢基本民生保障底线，加强困难群众救助资金规范化管理，坚持“应保尽保、应救尽救，公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定救助标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高社会救助工作的科学性和执行力，完善审核、审批和发放程序。
困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助等支出，2025年度下达资金2723.7万元，据实支出2723.7万元，结余资金0.00万元。项目绩效基本达到，基本解决困难群众生活问题。一是根据省州文件精神及县《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的请示》，城市居民最低生活保障标准由788元/人.月调整到826元/人.月；农村居民最低生活保障标准由580元/人.月调整到620元/人.月。孤儿及事实无人抚养儿童补助标准1200元/人·月调整到1350元/人.月，农村特困供养人员基本生活标准仍桉现行 755元/人.月调整到806元/月标准执行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
民政部门作为困难群众救助补助资金的主管部门，负责会同财政、各乡镇及县级有关部门组织开展困难群众救助工作，各职能部门认真履行职责，密切配合，共同做好生活补贴及救助资金的发放工作。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过困难群众救助补助资金政策的实施，大大缓解困难群众的生活压力提高了生活质量，保障困难群众和受教育者的权益，维护社会稳定，使党的惠民政策落到实处。
2、项目管理
（1）资金到位
该项补助资金主要采用因素法、据实效法等办法进行分配。因素法适用于最低生活保障、特困人员供养、孤儿、临时救助和流浪乞讨人员救助资金的分配。据实据效法适用于孤儿基本生活保障资金分配。根据孤儿（含艾滋病感染儿童）人数和县级财政分担水平据实分配。根据各类人员人数和发放标准困群众救助资金预算安排如下：2025年共计下达困难群众救助补助资金2723.7万元，阿州财〔2025〕123号文件下达2025年省级财政困难群众补助资金124万元；其中：省级57万元；阿州财社（2025）48号文件下达省州财政困难群众补助资金55万元，其中省级35万元，州级20万元；阿州财社(2025)75号文件下达中央、省和州级财政民政相补助资金244.6万元，其中中央216万元，州级28.6万元；阿州财社〔2025〕18号文件下达中央和省级财政困难群众救助补助资金1725万元，其中中央1427万元，省级298万元；黑财预〔2025〕3号文件下达县级财政困难群众补助资金575.1万元。
（2）资金使用
2025年困难群众补助救助资金共计发放2723.7万元，全年共计保障22611人次。
（3）项目绩效
(一) 项目完成情况
2025年困难群众补助救助资金共计发放2723.7万元，全年共计保障22611人次。发放成功率达100%。圆满完成任务，达到预期目的。
（二）项目效益情况
	总体 目标
	年度目标

	
	目标1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
目标2: 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。
目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。                      目标5：规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。                                                                                                                 目标6：适时提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

	绩   效    指   标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	孤儿及事实无人抚养儿童人数
	=
	11
	人
	5
	11人

	
	
	数量指标
	孤儿及事实无人抚养儿童补助标准
	=
	1350
	元/人·月
	5
	1350元/人·月

	
	
	数量指标
	城镇最低生活保障人数
	=
	216
	人
	5
	216人

	
	
	数量指标
	城镇最低生活保障补助标准
	≥
	826
	元/人·月
	5
	826元/人·月

	
	
	数量指标
	农村最低生活保障人数
	≥
	3972
	人
	5
	3972人

	
	
	数量指标
	农村最低生活保障补助标准
	≥
	620
	元/人·月
	5
	620元/人·月

	
	
	数量指标
	农村特困供养人数
	=
	142
	人
	5
	142人

	
	
	数量指标
	农村特困供养补助标准
	≥
	806
	元/人.月
	5
	806元/人.月

	
	
	数量指标
	[bookmark: _GoBack]临时救助人次
	≥
	338
	人次
	5
	338人次

	
	
	成本指标
	困难群众投入资金
	≤
	2723.7
	万元
	5
	2723.7万元

	
	
	时效指标
	求助的流浪乞讨人员救助率
	=
	100
	%
	5
	100%

	
	绩效指标
	
	
补助资金发放时间
	定性
	按月发放
	
	5
	按月发放

	
	
	
	困难群众基本生活救助按时发放率
	=
	100
	%
	5
	100%

	
	效益指标
	社会效益 指标
	困难群众的生活质量稳步提升
	定性
	
优
	
	20
	优

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	救助服务对象满意度
	≥
	95
	%
	5
	95%

	
	
	
	政策知晓率
	≥
	90
	%
	5
	90%



三、存在主要问题
基层民政工作队伍薄弱。民政救助项目多数需要建立长期动态管理机制，在民政政策宣传、咨询、调查核实、落实管理措施等工作中需要一定的人力和财力。但是，目前乡（镇）民政力量过于薄弱，大部分民政员身兼数职，除负责民政工作以外，还要兼任残联、农业、教育、医疗、卫生，另有联系村等其他工作，并且部分乡（镇）民政员频繁更换，致使乡（镇）一级的民政工作者顾此失彼、急于应付，难免有些政策到了乡（镇）一级就难以落实到位。
四、相关措施建议
 建立下年预算安排与上年预算执行挂钩机制。‌对预算执行好、‌结余资金少、‌管理规范、‌按要求及时上报有关文件和信息的地区予以奖励；‌对考核情况不好的地区减少城乡低保补助资金规模。

