附件：1-3
黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目绩效评价报告

1、 项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。原作为农村公路主骨架的县乡道公路部分路段技术等级较低、沿线病害多、因地灾道路损毁严重，制约着当地经济发展和人民群众生活水平的提高。在此背景下，为了彻底解决该村群众行路难发展难等问题,方便群众生产生活，黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目建设十分必要。
（二）实施目的及支持方向。黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路位于阿坝藏族羌族自治州黑水县木苏镇。路线分主线与支线两部分，合计24.64公里，其中主线起点位于木苏镇木苏森林草原防灭火检查站G347线平面交叉口，止点位于木苏镇雅都村村委会，全长20.66公里；支线西巴寺环线起点位于木苏镇亚扎村格达窝组与主线平面交叉口，止点位于木苏镇亚扎村西巴寺与支线平面交叉处，全长3.98公里。采用四级公路I类技术标准实施（局部困难段采用四级公路Ⅱ标准），设计速度15公里/小时；路基宽度6.5米（局部困难段4.5米），路面宽度6.0米（局部困难段3.5米）。资金来源为：上级补助及地方自筹。
[bookmark: _GoBack]（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为3916.1252万元（结算审计价为3848.894216万元），中标单位为四川缔信建设工程有限公司。截止到2025年12月31日拨付资金2726.730154万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于加强黑水县木苏镇新雅路环线公路和国道G347处连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于打造幸福美丽乡村路、平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，是营造安全宜人农村公路交通环境。因此，本项目的实施是完善黑水县木苏镇镇村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
   （一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，我局按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的实施进度，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县木苏镇，对24.64公里道路建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析(54分)。指标得分54分
1.项目决策。
（1）决策程序
“十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目正在建设中，实际完成时间与计划完成时间的一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。指标得分30分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目正在建设中，目前进度已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，该项指标得分15分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度≥95%得分满分。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目正在建设中，并完成下达的资金拨付，后期资金压力较大，未按进度进行支付，该项指标扣5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
资金压力较大，第一笔上级补助资金已全部拨付，下一步将进行水稳层和油面施工，需要大量资金。
六、改进建议
   积极争取上级补助资金，确保后期项目保质保量按时完工。


附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	1. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	






附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	木苏镇
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。







附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2023] 26号

	
	使用范围
	黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路

	
	申报（补助）条件
	争取幸福美丽乡村路资金

	
	项目起止年限
	2024年4月-2025年7月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	2726.730154

	
	      其中：财政拨款
	2726.730154

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成8.008km道路建设；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	24.64
	km
	10
	24.94

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	7
	个
	10
	7

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	在建

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	15

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	4477
	人
	10
	4477

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	3916.1252
	万元
	10
	2726.730154


暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目绩效评价报告

1、 项目概况
（一）设立背景及基本情况。晴朗乡位于四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县北部。因2024年6—7月连续强降雨影响，黑水县晴朗乡乡道、村道受到不同程度的损坏，导致部分路网中断，严重影响沿线居民出行以及生命财产安全。本次水毁灾害点共计28处，涉及黑水县晴朗乡路网交通中重要部分。在此背景下，为保证沿线居民正常出行、生活、生产，加快地区经济社会发展，提出黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目建设是十分必要的。
黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目，于2024年9月10日经黑水县发展改革和经信商务局审批立项（黑发经商行审〔2024〕17号），批复内容为：项目名称：黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目。建设规模及内容：修复水毁灾害道路3条、28个灾害点、全长1.5千米，包括路基排水及防护圬工2244 立方米，水泥砼路面6125 平方米，波形护栏1514米，边沟清淤 900 立方米。项目业主：黑水县交通运输局。资金来源：阿坝州暴雨洪涝灾害灾后应急恢复2024年中央预算内投资计划及地方配套资金。
（二）实施目的及支持方向。黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目对受损路段进行路基路面修复整治，修建挡土墙，恢复安防设施等。项目实施后将提高区域公路通行条件，保持应急抢险通道畅通，完善交通安全设施提高道路运营安全性，有效提升沿线村组产业发展能力。为了解决群众行路难、发展难等问题，方便群众生产生活，提出黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目的建设十分必要。
（三）预算安排及分配管理。2024年11月16日，黑水县财政局下达（黑财建〔2024〕37号）暴雨洪涝灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算300万元。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2024年11月16日，黑水县财政局下达（黑财建〔2024〕37号）暴雨洪涝灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算300万元。该项目中标价为：277.5632万元，中标单位：四川展丰建设集团有限公司，截至评价时拨付资金296.96万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目实施后有利于提高区域公路通行条件，保持应急抢险通道畅通，完善交通安全设施提高道路运营安全性，有效提升沿线村组产业发展能力。有利于打造幸福美丽乡村路、平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，营造安全宜人农村公路交通环境。因此，本项目的实施是完善黑水县木苏镇镇村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。
（三）评价选点。本项目位于黑水县晴朗乡境内，修复水毁灾害道路3条，全长1.5千米，涉及28个灾害点，实际改造里程1.5千米，对受损路段进行路基路面修复整治，修建挡土墙，恢复安防设施等进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体，就项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案，报自评领导工作组会议讨论通过后，实施绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系中“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策。
（1）决策程序
“十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕相关方面进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目已完工，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）
基础设施（建成项目）。
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时验收且合格，该项指标得分10分。
（2）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（3）后续管护
 项目完成建设后建立后续管理维护制度机制，并已移交村委，实现有效维护，得10分。
（三）个性指标绩效分析（14分）
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥95%，得分满分。从相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况看，发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目按期完成建设并达到预期效果，该项指标扣5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则，开展了黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分为98分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]建议对绩效评价工作进行系统的培训。
















附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否系统健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	是否对资金、项目、政策进行绩效管理，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否符合省委、省政府支持重点和产业支持政策
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	2. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	



附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目 
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发经商行审〔2024〕17号

	
	适用范围
	黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.3.15—2025.7.15

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	

	
	      其中：财政拨款
	296.96万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
		完成全长1.5千米道路修补，包括路基排水及防护圬工2244 立方米，水泥砼路面6125 平方米，波形护栏1514米，边沟清淤 900 立方米。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	1.5
	km
	10
	1.5

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	3
	个
	10
	3

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	效益指标
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	300
	人
	10
	300

	
	
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	277.5632
	万元
	10
	296.96


农村公路奖补资金绩效评价报告

1、 项目概况
（1） 设立背景及基本情况。黑水县深入推进农村基础设施建设，响应国家全面推进乡村振兴的政策，完善当地的基础设施条件，以提升当地的旅游服务接待能力。通过将乡村建设和旅游产业相结合发展，打造特色鲜明的美丽乡村旅游，助力乡村振兴。木苏综合运输服务站部分区域因地震等原因导致结构损伤、破损严重，影响使用功能的正常发挥。卡龙综合运输服务站部分区域长期缺乏维护和清理，停车区域缺失，相关配套不足，严重影响正常使用功能的发挥。以上问题导致乡村旅游基础设施滞后，还不适应精品旅游村建设和旅游产业发展需求。在此背景下，为完善基础设施配套，提出木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目建设十分必要。
木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目，于2024年12月31日经黑水县发展改革和经信商务局审批立项（黑发经商行审〔2024〕45号），批复内容为：项目名称：木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目。建设规模及内容：木苏综合服务站，改建混凝土地坪82平方米，散水及排水沟62米，广告招牌1套；停车位划线10平方米；新建标志牌1座；采购文件柜、交通运输系统专用办公设备及桌椅15套。卡龙综合服务站，新建生态停车场1080平方米，标志牌1座，太阳能路灯7盏；建筑木架瓦屋面翻新288.65平方米；改建办公区域249.20平方米。项目业主：黑水县交通运输局。资金来源：四川省省级财政交通专项资金。
（二）实施目的及支持方向。木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目是对原有服务站进行翻修，项目实施后有利于深入推进农村基础设施建设，响应国家全面推进乡村振兴的政策，完善当地的基础设施条件，以提升当地的旅游服务接待能力。通过将乡村建设和旅游产业相结合发展，打造特色鲜明的美丽乡村旅游，助力乡村振兴。打造乡村旅游基础设施，以适应精品旅游村建设和旅游产业发展需求。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为70.6603万元，中标单位为四川呈杭建筑工程有限公司。截至评价时拨付资金68.4万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于深入推进农村基础设施建设，响应国家全面推进乡村振兴的政策，完善当地的基础设施条件，以提升当地的旅游服务接待能力。通过将乡村建设和旅游产业相结合发展，打造特色鲜明的美丽乡村旅游，助力乡村振兴。打造乡村旅游基础设施，以适应精品旅游村建设和旅游产业发展需求。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
   （一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理的制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况，以完整地体现相关问题。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县木苏镇和卡龙镇，对两处服务站修复建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体，就项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系中“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署，项目充分评估论证了立项的必要性、合理性、可行性和前瞻性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期的情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施：围绕项目进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目已完工，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）
基础设施（建成项目）：
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时完成验收且合格，该项指标得分10分。
（2）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（3）后续管护
 项目完成建设后，建立后续管理维护制度机制，并已移交至村委，以实现有效维护，得10分
（三）个性指标绩效分析（14分）：
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥95%，得满分。从涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况看，发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目按期完成建设并达到预期效果，该项指标扣5分。
四、评价结论：我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则，开展了黑水县晴朗乡沙窝村、日格老村道路灾毁修复项目绩效评价报告项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
    建议对绩效评价工作进行系统的培训。







附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否制度健全、要素完备。
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	对资金、项目、政策进行绩效管理，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符。
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	3. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	



附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目 
	

	2
		
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发经商行审〔2024〕45号

	
	适用范围
	木苏镇和卡龙镇综合运输服务站项目

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.5.6—2025.10.23

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	

	
	      其中：财政拨款
	70.6603万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
		完成全长道路无修补，包括路基排水及防护圬工2244 立方米，水泥砼路面6125 平方米，无波形护栏，边沟清淤 900 立方米。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	2
	处
	10
	2

	
	
	
	覆盖乡镇
	=
	2
	个
	10
	2

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	效益指标
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	600
	人
	10
	600

	
	
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	70.6603
	万元
	10
	70.6603



2025年农村公路养护补助资金支出绩效
自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景：根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规，为规范农村公路养护管理行为，保障农村公路正常运行和交通安全，促进农村公路可持续健康发展。项目立项、资金申报的依据：《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）、《四川省农村公路条例》《四川省农村公路养护管理办法》等；项目主要内容：用于日常巡查、检查、保养、小修、中修、大修、改建以及灾毁恢复等养护工程实施。主管部门职能：负责组织实施本行政区域内农村公路养护管理工作，建立健全农村公路养护管理工作机制，执行和落实各项养护管理任务。
（二）实施目的及支持方向。为深入贯彻落实科学发展观，服务于人民群众便捷出行，服务于农村经济社会发展。全面落实《阿坝州全面推行农村公路“路长制”建设的实施意见》《阿坝州深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，聚焦县域内农村公路发展不平衡不充分的突出问题，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管理养护水平，切实解决农村公路发展中管理养护短板问题，推动农村公路可持续协调发展，助力乡村全面振兴。资金来源为省、州级补助资金。项目实施目的和主要工作任务：规范农村公路养护管理行为，保障农村公路的正常运行和交通安全，促进农村公路可持续健康发展，组织实施农村公路养护管理工作，建立健全农村公路养护管理工作机制，执行和落实各项养护管理任务；项目支持方向：农村公路日常巡查、检查、保养、小修、中修、大修、改建以及灾毁恢复等养护工程实施。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况：本年度到位农村公路养护补助资金323.18万元；项目资金分配原则及考虑因素：按照重点突出，保障核心，统筹兼顾，合理配置，绩效导向，注重效益，公开透明，规范有序的分配原则，根据项目轻重缓急、政策及合规要求、区域及实际需求等因素进行分配；项目资金分配情况：到位养护补助资金323.18万元，完成分配资金323.18万元，支付资金323.18万元，资金支付率达100%。
（四）项目绩效目标设置。规范了农村公路养护管理行为，保障农村公路正常运行和交通安全，促进农村公路可持续健康发展，实现社会效益、经济效益与生态效益的协调发展。农村公路日常巡查、检查、保养、小修、中修、大修、改建以及灾毁恢复等养护工程实施，保障农村公路的正常运行和交通安全，有效改善了交通条件，促进了农村经济发展，提升了农民生活水平，促进农村公路可持续健康发展，提升区域综合竞争力与可持续发展能力，增强了群众的幸福感和获得感‌。
二、评价实施
（一）评价目的。按照全过程预算绩效管理有关规定，强化养护资金绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效自评，及时整改发现的问题，充分发挥资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。预算编制严格依据相关规范要求，结合项目整体绩效目标与具体任务，明确预算明细、支出范围及标准，预算内容完整、编制依据充分，与项目实施计划高度匹配，预算编制科学性、合理性符合绩效评价要求。截至评价期末，到位资金323.18万元，实际支出323.18万元，预算执行率为100%，整体预算执行效率良好，未出现预算闲置、资金沉淀等问题，符合绩效评价指标要求。资金严格按照“专款专用、分级拨付、节点管控”的原则，由各实施单位根据养护工作完成情况、合同约定及验收情况，按流程提交拨付申请，经审核、审批后足额拨付至各实施单位，拨付流程规范、审批手续齐全，拨付时间与实施进度匹配，未出现截留、挤占、挪用、滞拨资金等情况，资金拨付规范性符合相关规定及绩效评价指标要求。经核查，所有资金均严格按照批复预算及既定用途使用，专款专用率达100%，未出现资金挪用、串用、违规支出等现象；支出票据真实合法、附件齐全，报销流程规范，严格执行国家财经纪律及资金管理办法，各项支出标准符合相关定额及合同约定，资金使用合规性达标。建立了完善的资金管理制度，定期开展资金使用自查工作，对资金支出情况进行动态跟踪，及时发现并纠正资金使用过程中的轻微不规范问题；主动接受审计、监督部门的检查指导，资金流向清晰可查、台账资料完整规范，资金管控的规范性、有效性符合绩效评价指标要求。资金使用整体呈现“投向精准、效益显著”的特点，资金配置与道路养护目标、重点任务高度契合，优先保障了生命通道、旅游路、产业路等车流量相对较多的道路养护、保畅需求，同时覆盖常住人口较少、使用率低的通组路等道路的保通需求。通过合理配置资金，有效控制了项目实施成本，单位成本效益比优于预期标准，资金使用效率较高。综合以上对资金支出使用全过程及实施效果的评价，对照绩效评价指标体系各项指标要求，本项目整体评价等级为：优秀。
（三）评价选点。选取专项资金分配涉及乡镇总数的20%、总计不超过3个的乡镇点位进行实地踏勘。
（四）评价方法。实地勘查法。
（五）评价组织。评价组由行业主管部门牵头组建，成员涵盖财务、专业技术人员等相关领域专业人员，确保评价工作的专业性和全面性，具体构成如下：
1.组长（1名）：由分管副局长担任，统筹制定评价工作总体计划和方案。财务评价专员（2-3名）：由具备财务、审计专业资质的人员担任，负责资金支出全过程评价，重点核查预算编制、资金拨付、使用合规性、财务管控等相关工作，梳理财务相关案卷材料，出具财务评价意见，形成成果及最终评价报告，组织召开评价工作会议，部署工作任务、总结工作成效。
2.财务评价专员（2名）：由单位财务、出纳人员担任，严格对照绩效评价指标体系，核对资金拨付凭证，收集资金拨付凭证、财务台账、合同协议等案卷材料，核查预算执行率、资金使用合规性、专款专用情况等；分析资金使用效益，梳理财务管控过程中存在的问题，形成财务评价底稿和意见。
3.专业技术人员（4名）：由农村公路服务中心专业技术人员担任，开展实地勘察，核查日常养护工作情况、道路灾毁情况、应急抢通情况，核对实际实施情况与案卷材料、自评报告的一致性。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系中“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（53分）。
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署，项目充分评估论证了立项的必要性、合理性、可行性和前瞻性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期的情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施：围绕项目进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得5分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目已完工，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）
基础设施（建成项目）：
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时完成验收且合格，该项指标得分10分。
（2）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（3）后续管护
 项目完成建设后，建立后续管理维护制度机制，并已移交至村委，以实现有效维护，得10分
（三）个性指标绩效分析（14分）：
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥95%，得满分。从涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况看，发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目按期完成建设并达到预期效果，该项指标扣5分。
四、评价结论：我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县养护抢通保通支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，支出绩效评价综合得分97分。评价结果显示，省、州级养护补助资金按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。
五、存在主要问题
日常养护通过开发公益性岗位带动群众增收，但岗位人员年龄偏大，养护专业性差，日常养护工作不能完全达到《四川省农村公路养护管理办法》等规定标准。
六、改进建议
按照《四川省农村公路养护管理办法》要求，‌日常养护可由沿线村民分段承包实施，但养护工程必须由专业机构承担‌。建议进一步细化职责边界：公益性岗位聚焦路面清扫、杂草清除、小型设施巡检等基础工作；而路面修复、桥涵维护、大型病害处置等技术性任务，交由具备资质的企业或国省干线养护队伍承接，实现“专业事专业干”。













附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否制度健全、要素完备。
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	对资金、项目、政策进行绩效管理，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	5
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符。
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	4. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	























附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇
	

	2
	西尔镇
	

	3
	洛多乡
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	农村公路养护

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	基础设施

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	无

	
	适用范围
	用于农村公路日常巡查、检查、保养、小修、中修、大修、改建以及灾毁恢复等养护工程实施

	
	申报（补助）条件
	纳入农村公路规划、农村公路路网，列入农村公路养护范围

	
	项目起止年限
	2025

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	323.18万元

	
	      其中：财政拨款
	323.18万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	规范农村公路养护管理行为，保障农村公路正常运行和交通安全，完成养护资金支出

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养护里程
	=
	1047.069
	公里
	10
	1047.069

	
	
	
	资金支付
	=
	323.18
	万元
	10
	323.18

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	95
	%
	10
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	保障村民出行及运输需求
	定性
	保障
	/
	10
	保障

	
	
	
	受益人口数
	≥
	20000
	人
	10
	20000

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	省州补助下达
	=
	323.18
	万元
	10
	323.18



2023年度农村客运发展“以奖代补”
基准奖补资金绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《阿坝州财政局 阿坝州交通运输局关于下达2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金的通知》文件精神，2025年我县收到2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金173.7445万元，专项用于对我县在营的96台农村客运车辆进行运营补贴，保障农村客运“开得通、留得住、有效益”。
（二）资金执行情况。该笔资金专项用于补贴我县在营的96台农村客运车辆，旨在弥补农村客运因运营成本高、客流量不稳定造成的经营亏损，激励经营者提升服务质量，保障农村群众出行需求。
该笔资金已通过对公账户全额发放至黑水县宏运农村客运公司，资金执行率100%，无结余。在资金管理上，我局严格执行财经纪律和专项资金管理办法。资金全部用于96台农村客运车辆的运营补贴，未发生截留、挤占、挪用或虚列支出等情况；资金的拨付均履行了完整的审批程序和手续，严格实行“企业申报、部门审核、财政复核、公示公开”的流程，确保资金发放公开、公平、公正。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据《黑水县财政局关于开展 2026年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2026〕19号）要求进行资金绩效自评。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况进行分析。
（三）评价选点。本项农村客运“以奖代补”基准奖补资金，覆盖全县所有在营的农村客运车辆，以保障农村客运持续稳定营运。
（四）评价方法。本次绩效评价实施，主要通过定量和定性分析得出评价结论。在具体实施中采用了比较分析法、因素分析法对该项目进行全面客观的分析，对本次173.7445万元农村客运奖补资金的应用效果得出精准客观结论。 
（五）评价组织。本次农村客运资金绩效评价由交通局财务股室负责开展，对农村客运资金的管理、发放、补贴单位的使用等方面台账资料进行严格的数据核实。对涉及的台账资料进行详细分析，绩效评价报告等材料经主要领导审核，确保绩效评价各项内容准时、保质完成。
三、项目绩效自评分析（总分100分）
本次自评严格按照设定的指标体系进行量化打分，合计得分96分。
（1） 通用指标（54分）—— 自评得分：54分
1.项目决策（满分18分，自评18分）。
资金投向（满分6分，自评6分）。项目依据省、州相关文件设立，经局党组会议研究，程序合规。
规划论证（满分6分，自评6分）。资金分配方案结合我县农村客运实际运营成本、车辆保有量及线路里程进行了充分论证，科学合理。
决策程序（满分6分，自评6分）。资金精准投向农村客运运营领域，全部用于96台车辆的运营补贴，未投向非客运领域，方向精准。
2、项目管理（满分18分，自评18分）
制度办法（满分2分，自评2分）。制定了《黑水县农村客运-2023年度“以奖代补”资金分配方案》，明确了申报、审核、发放流程，制度健全。
分配管理（满分10分，自评10分）。分配标准公开透明，依据每台车辆的实际运营天数、座位数及线路冷热程度进行差异化核算，数据准确。
绩效监管（满分6分，自评6分）。建立了“企业自查+部门抽查”的监管机制，资金发放台账齐全，未发现违规使用情况。
3.项目实施（满分9分，自评9分）
预算执行（满分6分，自评6分）。预算资金173.7445万元全部执行完毕，执行率100%。
资金使用（满分3分，自评3分）。资金使用符合专项资金管理规定，无截留、挪用、虚列支出等现象。
4.项目结果（满分9分，自评9分）
目标完成（满分6分，自评6分）。计划补贴96台车辆，实际补贴96台，建制村通客车率保持100%，目标全面完成。
完成实效（满分3分，自评3分）。严格按照财政局规定的时间节点，于2025年内完成资金拨付，无逾期。
（二）专用指标（30分）—— 自评得分：28分
民生保障（满分30分，自评28分）。
区域均衡性（满分10分，自评9分）。资金分配充分考虑偏远乡镇通行条件的差异，对运营成本高、客流少的线路给予倾斜，确保了全县农村客运服务均等化。
对象精准性（满分10分，自评10分）。资金分配方案结合我县农村客运实际运营成本、车辆保有量及线路里程进行了充分论证，科学合理。
标准合理性（满分5分，自评5分）。资金精准投向农村客运运营短板领域，全部用于96台车辆的运营补贴，未投向非客运领域，方向精准。
群众满意度（满分5分，自评4分）。因部分偏远线路发班密度受客流影响略有调整，有的乡镇群众出行仍较为不便。
（三）个性指标（16分）——自评得分：14分
本指标结合农村客运“以奖代补”资金执行特点，自行设定相应指标，反映项目实施成效。
社会效益（满分16分，自评14分）。
车辆运营稳定性（满分6分，自评5分）。自资金拨付后，全县96台农村客运车辆无因资金问题导致停运现象，车辆出勤率保持在95%以上，有效保障了农村地区基础交通供给。
安全运营保障（满分5分，自评4分）。资金发放与车辆安全考核挂钩。96台车辆均按期完成年检和二级维护，全年未发生较大以上安全生产责任事故。
生态效益（满分5分，自评5分）。保障了96台农村客运车辆的正常运转，间接带动了农村地区物流、商贸及旅游的微循环，为农产品进城和工业品下乡提供了基础交通支撑。引导农村客运车辆依法依规运营，积极配合老旧车辆淘汰更新，助力农村地区绿色低碳出行。
2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金项目，决策科学、管理规范、执行有力。资金足额、及时发放到位，有效缓解了农村客运经营者运营压力，保障了全县96台农村客运车辆稳定运行，切实解决了农村群众出行“最后一公里”问题，社会效益显著。
四、综合评价结论
本次绩效评价通用指标得分54分，专用指标得分28分，个性指标得分14分，合计96分。
2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金项目，决策科学、管理规范、执行有力。资金足额、及时发放到位，有效缓解了农村客运经营者运营压力，保障了全县96台农村客运车辆稳定运行，切实解决了农村群众出行“最后一公里”问题，社会效益显著。
五、存在的问题
（一）运营成本与客流矛盾。受农村人口外出务工、私家车增多等因素影响，部分线路实载率较低，而燃油、人工、维修等成本持续上涨，虽然有了奖补资金，部分偏远线路仍处于微利或亏损边缘。
（二）车辆提档升级压力大。随着车辆使用年限增长及安全标准提高，部分老旧车辆面临更新换代，但更换新能源或新标准车辆投入较大，经营者存在资金压力的问题。
（三）安全与效益平衡压力。农村客运经营者在追求运营效益时，存在轻微违规操作现象，安全意识有待进一步强化。
六、下一步措施
（一）优化运营模式。推广“班线+预约响应”等灵活运营模式，整合客源不足的线路，降低空驶率，提高运营效益。
（二）强化资金监管与绩效运用。进一步完善绩效评价机制，将评价结果作为下一年度资金分配的重要依据，形成“奖优罚劣”的激励导向。
    （三）建议上级持续支持。恳请上级财政及交通部门继续保留并加大农村客运发展奖补资金投入，建议对车辆更新购置给予额外的补助政策，以稳定农村客运市场，服务乡村振兴。











附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否系统健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布；项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付，项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	9
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	10
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	5
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	4
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	社会效益（16分）
	车辆运营稳定性
	6
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	5
	

	
	安全运营保障
	5
	
	4
	

	
	经济生态效益
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	



附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县交通运输局
	

	2
	黑水县宏运农村客运有限责任公司
	

	3
	
	

	4
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	民生保障类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于印发“十四五”省级财政资金支持农村客运发展“以奖代补”实施方案的通知》（川财建〔2022〕406号）

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《阿坝州财政局  阿坝州交通运输局关于下达2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金的通知》（阿州财建〔2025〕21号）

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合√

	
	立项依据
	《阿坝州财政局  阿坝州交通运输局关于下达2023年度农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金的通知》（阿州财建〔2025〕21号）

	
	适用范围
	在营的农村客运车辆的专项补助

	
	申报（补助）条件
	取得道路运输证、纳入四川省乡村客运监管服务平台、安装智能防控系统并接入省级监控平台

	
	项目起止年限
	2025年度

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	173.7445

	
	      其中：财政拨款
	173.7445

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成2023年度全县农村客运发展“以奖代补”资金的发放、使用监管、绩效评价工作

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	补贴车辆数量
	=
	96
	台
	20%
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	建制村通客车率
	≦
	100
	百分比
	20%
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	≦
	100
	百分比
	20%
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	经营成本压力
	=
	173.7445
	万元
	15%
	173.7445

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	客运线路稳定率
	≦
	100
	百分比
	15%
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	经营者满意度
	≦
	100
	百分比
	10%
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
















































关于2025年交通领域设备更新资金项目
的绩效自评报告

根据上级部门关于老旧营运货车报废更新工作的相关部署及县财政局关于绩效评价工作的要求，我局对2025年交通领域设备更新补助资金项目进行了全面、客观的绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目背景。为贯彻落实国家关于推动交通运输领域设备更新、打好污染防治攻坚战的决策部署，加快推进我县老旧营运货车淘汰更新，减少机动车污染物排放，促进道路运输行业绿色低碳、安全高效发展，我局依据上级文件精神，实施了2025年老旧营运货车报废更新补贴资金项目。
（二）资金安排及实施内容。2025年12月，县交通局落实上级下达的老旧营运货车报废更新补贴资金共计11万元。资金专项用于鼓励和引导道路运输经营者提前报废更新高排放老旧营运货车。具体实施内容及补贴标准如下：
报废国三中型营运货车1台：根据政策标准，补贴资金1万元。
报废国三重型营运货车1台：根据政策标准，补贴资金3.5万元。
提前报废国四中型营运货车1台，补贴资金2.5万元；新购国六重型营运货车1台，补贴资金4万元。
以上四笔补贴资金合计11万元，补贴提前报废车辆3台、报废并新购车辆1台，已于2025年12月11日全部拨付至符合条件的申请人账户。
二、绩效自评工作开展情况
为确保绩效自评工作质量，我局通过查阅资金拨付凭证、车辆报废回收证明、车辆注销证明、新购车辆发票及营运证件等档案资料，对项目资金的拨付时效、发放准确性、受益对象满意度及政策实施效果进行了全面核查与量化分析。
绩效目标完成情况分析。经综合评价，本项目绩效自评得分97分。各项具体指标完成情况如下：
（一）通用指标（满分54分，自评52分）
1.项目决策（满分18分，自评18分）。
资金投向（满分6分，自评6分）。资金分配严格按照上级明确的补贴标准执行，对不同车型、不同淘汰更新方式的补贴金额计算准确，决策程序规范。
规划论证（满分6分，自评6分）。项目立项依据充分，符合国家及省州关于老旧货车淘汰更新的政策导向。
决策程序（满分6分，自评6分）。资金分配严格按照上级明确的补贴标准执行，决策程序规范。
2.项目管理（满分18分，自评16分）
制度办法（满分2分，自评2分）。严格执行上级制定的《2025年老旧营运货车报废更新补贴实施细则》，明确了申报、审核、公示、拨付流程。
分配管理（满分10分，自评8分）。资金通过国库集中支付系统直接拨付至受益人银行账户，专款专用，无截留、挪用、虚报冒领等违规现象。
绩效监管（满分6分，自评6分）。项目资金的分配、管理、使用等方面严格按照绩效管理规定进行监管，使用管理中的各个环节均符合相关规定。
3.项目实施（满分9分，自评9分）
预算执行（满分6分，自评6分）。到位资金11万元，实际拨付11万元，预算执行率100%。
资金使用（满分3分，自评3分）。资金通过国库集中支付系统直接拨付至受益人银行账户，专款专用，无截留、挪用、虚报冒领等违规现象。
4.项目结果（满分9分，自评9分）
目标完成（满分6分，自评6分）。完成了1台国三中型、1台国三重型、1台国四中型（提前报废）及1台国六重型（新购）的补贴发放工作，完成计划任务量的100%。
完成实效（满分3分，自评3分）。在收到上级资金指标文件后，迅速完成审核与发放工作。资金于2025年12月11日拨付到位，从资金下达至发放完毕均在规定时效内完成，有效保障了政策红利的及时兑现。
（二）专用指标（满分30分，自评29分）
民生保障（满分30分，自评30分）。
区域均衡性（满分10分，自评10分）。严格执行《2025年老旧营运货车报废更新补贴实施细则》，资金申请、分配严格按照细则要求实施。
对象精准性（满分10分，自评9分）。所有报废车辆均按要求在具备资质的回收企业拆解并办理注销登记，新购车辆全部符合国六排放标准，并依法办理了道路运输证，补贴对象资格审核准确率100%。
标准合理性（满分5分，自评5分）。资金实际补贴标准符合《2025年老旧营运货车报废更新补贴实施细则》中的规定，资金在2025年12月11日已拨付到位。
群众满意度（满分5分，自评5分）。通过电话回访及现场走访，受益对象对补贴政策的知晓率、申请便捷度、资金发放及时性均表示满意，满意度达100%。
（三）个性指标（满分16分，自评16分）
项目效益（满分16分，自评16分）。
1.经济效益（5分）：减轻了运输企业及个体户的车辆更新成本负担，引导运输经营者主动淘汰高能耗车辆，有助于降低长期运营油耗成本。
2.社会效益（5分）：安全生产提升，淘汰了车况较差的国三、国四老旧车辆，更新为技术状况更优的国六车辆，显著降低了因车辆故障引发的道路运输安全风险。
3.生态效益（6分）：本次淘汰的3台老旧货车（国三、国四）均为高排放车辆，通过报废更新，预计每年可减少氮氧化物、颗粒物等污染物排放量约250kg（按年均行驶里程估算），有力助推了我县空气质量持续改善和交通运输领域碳达峰工作。
三、综合评价结论
2025年老旧营运货车报废更新补贴资金项目，资金使用合规、拨付及时，绩效目标全面达成。项目的实施有效减少了我县营运车辆污染物排放，提升了道路运输安全水平，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，受益对象满意度高。
经综合评价，本项目绩效自评得分97分。其中通用指标自评52分（满分54分）；专用指标自评29分（满分30分）；个性指标自评16分（满分16分）。
四、存在的问题
经过自评，本项目实施过程较为顺利，未发现重大问题，但在细节管理上存在以下改进空间。
政策宣传广度仍需拓展：虽然本次符合条件车辆均已申报，但在前期摸排中发现，部分个体车主对政策的知晓存在滞后性，导致部分车辆报废后未能及时申报。
原因分析：宣传渠道主要依赖微信群和点对点通知，覆盖面不够广泛。
五、下一步工作措施
（一）加大政策宣传力度。在今后类似的补贴项目实施中，将联合公安交警、发改经信等部门，利用县融媒体中心、乡镇交管站、单位公众号等多种渠道，提前发布政策预告和申报指南，确保符合条件的企业和车主应知尽知、应享尽享。
（二）强化动态监管。加强对已更新车辆运营情况的后续跟踪，确保更新后的国六车辆稳定运营，真正实现节能减排和安全提升的长期效益。
   （三）优化服务流程。进一步梳理和优化补贴申请、审核、发放流程，提升服务效率，方便企业和车主办理。
（四）完善档案管理。持续规范资金使用各环节档案资料的收集、整理与归档工作，确保全程留痕、有据可查。


附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	8
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	10
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	9
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	5
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	5
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	经济效益
	5
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	5
	

	
	社会效益
	5
	
	5
	

	
	生态效益
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县交通运输局
	

	2
	黑水仁青初运输部
	

	3
	黑水县彭初家庭农场
	

	4
	黑水县占本货运部
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年交通领域设备更新补助资金

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	民生保障类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	《交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则的通知 》

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合√

	
	立项依据
	中央、四川省关于2025年老旧营运货车报废更新工作的通知和实施细则

	
	适用范围
	专项用于2025年符合报废更新条件的车辆补助

	
	申报（补助）条件
	黑水县户籍车辆、国四及以下老旧营运货车、道路运输证和营业执照等相关证件齐全

	
	项目起止年限
	2025年全年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	11

	
	      其中：财政拨款
	11

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对符合年度补助条件的申报车辆进行补助，完成条件符合的申报车辆的补助资金发放工作

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	符合补助条件的车辆数
	=
	4
	台
	20%
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	补贴对象资格审核准确率
	≦
	100
	百分比
	20%
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	资金审核发放效率
	<
	2025年12月
	日
	20％
	2025年12月

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	运输主体车辆更新成本
	=
	11
	万元
	15％
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	安全生产提升
	≧
	10
	百分比
	10%
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	降耗减排提升空气质量
	≧
	200
	kg
	10%
	250

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益对象对补贴政策知晓性
	≦
	100
	百分比
	10%
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



















黑水县Y023/Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路专项预算项目绩效
评价报告

1、 项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。原作为农村公路主骨架的县乡道公路部分路段技术等级较低、沿线病害多、因地灾道路损毁严重，制约着当地经济发展和人民群众生活水平的提高。在此背景下，为了彻底解决该村群众行路难发展难等问题,方便群众生产生活，提出黑水县Y023/Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路项目建设十分必要。
（二）实施目的及支持方向。黑水县Y023/Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路位于阿坝藏族羌族自治州黑水县沙石多镇。共包含1条道路，观景台、通、停车区、厕所各2个，涉及1个乡镇的1个村，途经国道347线马河坝村桥至马河坝村，路线总长7.635km。采用四级公路I类技术标准实施(局部困难段采用四级公路II标准)，设计速度15公里/小时;路基宽度6.5米(局部困难段4.5米)，路面宽度6.0米(局部困难段3.5米)。资金来源为中央车购税和东西部协作对口帮扶资金。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为5411.9216万元（结算审计价为3947.871487万元），中标单位为安徽省路桥工程集团有限责任公司。截止到2025年12月31日拨付资金3947.871487万元，支付完成率达100%。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于加强黑水县沙石多镇奶子沟旅游景区和国道G347处连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于打造幸福美丽乡村路、平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，是营造安全宜人农村公路交通环境。因此，本项目的实施是完善黑水县木苏镇镇村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达90%。
二、评价实施
   （一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，我局按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的实施进度，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县木苏镇，对24.64公里道路建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析(54分)。指标得分54分
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目正在建设中，实际完成时间与计划完成时间的一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。指标得分30分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目正在建设中，目前进度已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，该项指标得分15分。
（三）个性指标绩效分析（16分）。指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度≥95%得分满分。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目正在建设中，并完成下达的资金拨付，后期资金压力较大，未按进度进行支付，该项指标扣5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县奶子沟彩林风景区道路（马河坝、银针）建设项目绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
    无





附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施
（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	5. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	




附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇 
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。



附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县奶子沟彩林风景区道路（马河 坝、银针）建设项目

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	工程

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2021年—2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3947.871487

	
	      其中：财政拨款
	3947.871487

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新建道路
	=
	1
	条
	5
	1

	
	
	
	公路里程
	=
	7.635
	公里
	5
	7.635

	
	
	
	观景台
	=
	2
	处
	5
	2

	
	
	
	停车区
	=
	2
	处
	5
	2

	
	
	
	厕所
	=
	2
	处
	5
	2

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	98
	%
	10
	100

	
	
	
	道路质量检查
	≥
	20
	次
	10
	20

	
	
	时效指标
	专项资金拨付时限
	定性
	2025年12月
	
	10
	2025年12月

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对区域经济发展的促进作用
	定性
	明显
	
	10
	促进

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	基本公共服务水平
	定性
	提升
	
	10
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	定性
	提升
	
	10
	提升

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	90

	
	成本指标
	经济成本
指标
	2025年工程补助下达
	=
	972.6
	万元
	10
	972.6

	
	
	……
	
	
	
	
	
	





2024年黑水县农村公路补短工程项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。“十四五”期间是阿坝州加快建设川西北生态经济示范区、国家生态文明先行示范区和全国民族团结进步示范区，全力打造川甘青交界地区经济中心和四川生态经济增长极，确保经济社会持续健康发展，全面建成小康社会的重要时期，也是阿坝交通加快转变发展方式，构建现代化综合交通运输体系，建设川甘青三省结合部区域综合交通枢纽、四川省川西北地区重要交通枢纽和全国少数民族地区综合交通运输发展示范州的攻坚时期。交通运输作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、服务性行业，是经济社会发展的“先行官”。目前，黑水县农村公路沿线病害多，路面状况差，已经严重影响当地居民出行和行车安全。本项目作为黑水县农村公路补短工程，对多条现有农村公路路基、路面病害进行修复整治。本项目实施后能够改变项目影响区落后的交通面貌和基础设施落后状况，改善周边群众的生活质量，极大程度地提高人民生活水平，改善交通运输环境，促进当地旅游产业的发展，从而带动区域经济发展，解决老百姓出行难的状况。
（二）实施目的及支持方向。本项目位于阿坝藏族羌族自治州黑水县境内，共对14条农村公路进行补短修复。涉及村组：四美村、德石窝村、白日村、俄恩村、朱坝村、二巴郎村、维渔村、俄口村、慈坝村、红岩村、奶子沟村、维古村、木日窝村、牙窝村、麻窝村。项目共包含14条农村公路，涉及路段全长 73.973km。本项目为农村公路补短工程，本次设计仅对既有农村公路村道路基、路面病害进行修复治理，包括对路面破损路段进行换板修复、部分困难路段新建挡墙或拆除重建被毁坏挡墙、排水不畅位置新建涵洞或拆除重建既有涵洞、对不稳定边坡上的松散土方进行清理等内容，路线平纵线型和道路宽度均维持现状，不改变既有道路的技术标准，若项目区域与永久基本农田范围冲突，应对永久基本农田范围内地貌保持原样，禁止在其中进行永久性工程建设。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为1894.44073万元（结算审计价为1830.808647万元），中标单位为天鸿瑞景集团有限公司。截至2025年12月31日已拨付资金1811.167083万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于推进黑水县14条农村公路提升改造，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于打造平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，营造安全宜人农村公路交通环境。因此，本项目的实施是完善黑水县农村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达97%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，我局按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理的格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理水平、预算管理水平和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点涉及村组：四美村、德石窝村、白日村、俄恩村、朱坝村、二巴郎村、维渔村、俄口村、慈坝村、红岩村、奶子沟村、维古村、木日窝村、牙窝村、麻窝村。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案，报自评领导工作组会议讨论通过，实施绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）
1.项目决策。
（1）决策程序
“十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕相关方面进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目已完工，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）
基础设施（建成项目）。
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时验收且合格，该项指标得分10分。
（2）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（3）后续管护
项目完成建设后建立后续管理维护制度机制，并已移交村委，实现有效维护，得10分。
（三）个性指标绩效分析（16分）：指标得分14分
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥95%得满分。从相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况看，发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目按时完工，并完成下达的资金拨付，该项指标得5分。
四、评价结论
我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了2024年黑水县农村公路补短工程绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无


黑水县交通运输局 
2026年4月1日 


附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否系统健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	是否对资金、项目、政策进行绩效管理，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否符合省委、省政府支持重点和产业支持政策
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	6. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	四美村、德石窝村、白日村、俄恩村、朱坝村、二巴郎村、维渔村、俄 口村、慈坝村、红岩村、奶子沟村、维古村、木日窝村、牙窝村、麻窝村 
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2024年黑水县农村公路补短工程

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2024〕20号

	
	适用范围
	2024年黑水县农村公路补短工程

	
	申报（补助）条件
	2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

	
	项目起止年限
	2024年9月—2025年8月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	1894.44073

	
	      其中：财政拨款
	1894.44073

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	针对黑水县14 条农村公路涉及路段全长 73.973km进行补短修复，涉及村组：四美村、德石窝村、白日村、俄恩村、朱坝村、二巴郎村、维渔村、俄口村、慈坝村、红岩村、奶子沟村、维古村、木日窝村、牙窝村、麻窝村。建设内容包含水泥混凝土路面病害处置、沥青混凝土路面病害处置、新建仰斜式路堑墙、新建护肩、新建仰斜式路肩墙、不稳定边坡松散土方清理、路侧 边沟排水沟修复清淤、涵洞修复及新建等。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	24.64
	km
	10
	24.94

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	13
	个
	10
	13

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	15

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	15

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	2033
	人
	10
	2033

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	1894.44073
	万元
	10
	1830.808647




应急抢险保通绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。我县地处山区，地质灾害频发，道路多为盘山公路，随着过往行人、车辆的增多及地灾影响，原道路路基路面损坏严重，汛期灾毁导致道路中断，严重影响村民出行安全。灾毁后及时道路抢通，以便村民出行，十分必要。后续灾毁道路的修补恢复，对提升村民出行便利性具有较大意义。
（二）实施目的及支持方向。本项目为灾毁抢通项目及灾后道路路基路面恢复项目，主要实施目的是在道路垮塌后及时清理临时便道，解决村民因道路灾毁无法出行的困境；进行道路灾后恢复，保障村民出行安全，提高出行舒适度。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。本次计划拨付资金209.9万元，用于知木林镇、维古乡、瓦钵乡、色儿古镇、西尔镇、芦花镇、晴朗乡等道路应急抢通。截至评价时到位资金为209.9万元，拨付资金209.9万元。
（四）项目绩效目标设置。应急抢险保通，是在汛期及其他时间道路出现灾毁后保障村民出行、生产、发展的一项重要举措，解决群众因道路灾毁的出行问题，改善黑水县道路通行状况，保障民生发展，具有重要而深远的意义。人民群众对此次风险普查的满意度达95%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况，全面体现评价内容。
（三）评价选点。知木林镇、维古乡、瓦钵乡、色儿古镇、西尔镇、芦花镇、晴朗乡、慈坝乡等道路应急抢通，对实施的应急抢通情况及资金拨付进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系中“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监督
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施：围绕项目进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目已完工，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）
基础设施（建成项目）。
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时完成验收且合格，该项指标得分10分。
（2）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（3）后续管护
项目完成建设后建立后续管理维护制度机制，并已移交至村委，实现有效维护，得10分。
（三）个性指标绩效分析（12分）：
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥95%。但涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照应急抢通相关要求和执行进度要求，如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目已如期完成该笔资金指标工程量，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，该项指标得分3分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分96分。
五、存在主要问题
一是我县地质灾害频发，且道路修建年限较早，抗灾能力弱，使用年限久，路面状况及通行能力低；二是我县公益性岗位年龄偏大，养护不专业。
六、改进建议
    建议加大对老旧道路的提升改造，提升道路路面状况及灾害点位处置，加强对乡镇交管站工作人员的养护专业知识培训，强化乡镇交管站工作人员对公益性岗位养护工作的指导和督促。
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附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	7. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	3
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	3
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	知木林镇、维古乡、瓦钵乡、色儿古镇、西尔镇、芦花镇、晴朗乡、慈坝乡等道路应急抢通 
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	知木林镇、维古乡、瓦钵乡、色儿古镇、西尔镇、芦花镇、晴朗乡、慈坝乡等道路应急抢通

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	知木林镇、维古乡、瓦钵乡、色儿古镇、西尔镇、芦花镇、晴朗乡、慈坝乡等道路应急抢通

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	209.9

	
	      其中：财政拨款
	209.9

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成道路应急抢通工作，保障道路通畅，完成资金支付

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	应急灾毁道路抢通
	≥
	9
	条
	20
	9

	
	
	
	覆盖旅游景点
	=
	1
	处
	10
	1

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	20
	100%

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	20
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	10
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	保障
	/
	10
	保障

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	解决居民出行问题
	≥
	9
	个
	8
	9

	
	
	
	受益人口数
	≥
	500
	人
	10
	500

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	20
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目资金
	=
	200
	万元
	10
	200













黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目绩效评价报告

1、 项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。本项目的建设有利于促进国家扶贫工作重点县黑水县脱贫摘帽，推动阿坝州川西北生态经济示范区和“全域旅游”战略实施，促进川甘青交界区民族团结稳定；有利于改善项目区内路网结构；有利于促进项目区黑水县生态产业基地的旅游、矿产、人文资源开发；有利于改善少数民族地区生产、生活条件，给民族地区提供更多对外交流的机会，从而促进民族地区的经济发展，提高民族地区生活水平；有利于维护民族团结和国家稳定、构建和谐社会；有利于提高公路抗灾能力，保证行车安全，提升公路服务水平和保障能力。
（二）实施目的及支持方向。经黑水县发展改革和经济商务信息化局审批立项（黑发行审〔2019〕41号），批复内容为：项目名称：黑水县奶子沟景区绿道及附属工程。项目全长27公里，等级为人行和自行车道路，6km/h，路基宽度为2.5m，路面宽度2m，路面结构类型为彩色透水混凝土路面，设计为人行荷载。2020年9月10日开工，2021年9月10日完工。资金来源为：中央预算内投资及地方配套。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为2804.4388万元，审定金额为3147.785661万元，中标单位江西省洪建交通工程有限公司。截至评价时已拨付资金2408.222973万元。
（四）项目绩效目标设置。2020年黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目，是促进城乡经济社会协调发展的一项重要举措，方便群众出行，有利于促进项目区黑水县生态产业基地的旅游、宗教文化、人文资源开发，推动经济发展，具有重要而深远的意义。人民群众对此次项目的满意度达95%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全县全面实施预算绩效管理的格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目支付进度与项目进度不一致的问题，结合该项目资金的使用情况，完整呈现问题。
（三）评价选点。对黑水县沙石多镇、芦花镇3条道路的建设情况及资金拨付进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体，就项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出本县（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案，报自评领导工作组会议讨论通过后实施绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系中“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。该指标得分54分
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十三五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕相关方面进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，该项目已完工，该项指标得分6分。
（2）完成时效
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，该项目已完工，该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。该指标得分（30分
基础设施（建成项目）。
（1）项目验收
该项目已完成建设，并已及时完成验收且合格，该项指标得分10分。
（12）功能实现
实现预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，能有效满足群众现实需要，得10分。
（13）后续管护
项目完成建设后，建立后续管理维护制度机制，并已移交至村委，实现有效维护，得10分。
（三）个性指标绩效分析（16分）：该指标得分14分
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度为95%。从相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况看，还存在一定差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求，若如期完成项目，得5分
（3）项目效果
项目已如期完成建设并完成资金拨付。但与预期效果还存在一定差距，该项指标得分5分。
四、评价结论：我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则，开展了2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
积极争取上级补助资金。








附表1
专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否系统健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	对资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金的财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金的使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础设施（30分）
	在建项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划的工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度要求
	
	

	
	
	建成项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时且合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目是否实现经济社会功能
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目是否实现后续维护
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围对本地区专项资金进行分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理规定
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理规定
	
	

	个性指标
（16分）
	群众满意度
	6
	8. 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
2.是否如期完成
3.项目实施后是否达到预期效果
	4
	

	
	执行进度
	5
	
	5
	

	
	项目实施后是否达到预期效果
	5
	
	5
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	



附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇 
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2019〕41号

	
	适用范围
	黑水县奶子沟景区绿道及附属工程项目

	
	申报（补助）条件
	中央补助及地方自筹资金

	
	项目起止年限
	2020年9月—2021年9月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3147.785661

	
	      其中：财政拨款
	3147.785661

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成8.008km道路建设；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	27
	km
	10
	27

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	3
	个
	10
	3

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	合格

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	10
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	10
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.2
	小时
	10
	0.2

	
	
	
	受益人口数
	≥
	3000
	人
	10
	3000

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	96
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目审定价
	=
	3147.785661
	万元
	10
	3147.785661
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