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黑沙府〔2026〕11号                  签发人：石孝磊

黑水县沙石多镇人民政府

关于2025年部门项目支出绩效评价的报告

为进一步加强预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，根据《黑水县财政局关于开展2026年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2026〕19号）精神要求，结合实际情况，开展2025年项目支出绩效评价工作，成立以镇长为组长，财务分管领导、项目分管领导为副组长，财务相关工作人员和项目相关工作人员为成员的支出绩效评价工作组，认真组织开展项目支出绩效评价工作，项目自评14项（见附件）。

附件：1.人大代表工作经费绩效自评报告

2.村干部工资项目绩效自评报告

3.村级公共运行维护费项目绩效自评报告

4.驻村工作队专项工作经费绩效自评报告

5.乡镇避险转移经费项目绩效自评报告
6.村（社区）残协建设项目绩效自评报告
7.羊茸哈德美食街用电接入项目绩效自评报告

8.黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目项目绩效自评报告

9.沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目绩效自评报告
10.基层人大践行全过程人民民主专项经费项目绩效自评报告
11.沙石多镇2025年人居环境整治工作费用绩效自评报告
12.羊茸村村史馆建设项目绩效自评报告
13.黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目绩效自评报告
14.黑水县沙石多镇帮扶激励重教家庭项目绩效自评报告
                             黑水县沙石多镇人民政府
2026年3月26日
	黑水县沙石多镇党政办公室　  　　         2026年3月26日印发


附件1
人大代表工作经费专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实重要指示批示精神和党中央、国务院有关决策部署，2025年，我镇按照三定方案人大职责按计划完成了各项预定工作任务，人大工作整体支出绩效目标全部实现，确保了年度代表大会、常委会会议、视察、调研、评议等工作的正常进行。
实施目的及支持方向。

2025年度，人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
预算安排及分配管理。

2025年调整后预算数4.8万元，预算执行数4.21万元。
项目绩效目标设置。

黑水县沙石多镇乡镇人大建设经费，重点用于保障各项人大工作顺利开展。我镇申报的乡镇人大建设经费项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	全镇人大代表数
	＝
	46
	人
	46
	30

	
	
	时效指标
	保障全年人大经费按时发放
	＝
	12
	月
	12
	30

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障人大活动常态化有序开展
	≥
	100
	%
	100
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	保障服务对象满意度
	≥
	98
	%
	98
	10

	合计
	100


二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理，提升乡镇2025年人大履职效率。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

镇政府。

（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金4.8万元，支付4.21万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好人大经费个性化绩效评价指标，且具有特定的针对性，能够更好地反映人大工作其特定业务领域的表现，可以增强人大代表工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

人大工作知晓率:通过宣传和教育活动提高公众对人大工作的认识和参与度,以提高人大工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目监管力度：通过项目实施，进一步提升人大监督工作的力度。推进‌依法治国、建设社会主义法治国家，促进社会治理体系和治理能力现代化，以及体现人民性、维护人民利益等方面。通过行使监督权，人大及其常委会在保障‌宪法和法律正确实施、促进‌依法行政和‌公正司法、推动高质量发展、增进民生福祉等方面发挥着不可替代的作用。指标分值6分，自评得分6分。
四、评价结论

通过汇总、整理、分析乡镇人大建设经费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	人大工作知晓率
	5
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	5
	

	
	项目公示
	5
	
	5
	

	
	项目监管力度
	6
	
	6
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	人大代表工作经费

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	黑财预〔2025〕14-273号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照县级要求设立

	
	使用范围
	用于人大开展工作

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	
4.21

	
	      其中：财政拨款
	
4.21

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障2025年人大工作有序开展

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	全镇人大代表数
	≥
	46
	人次
	30
	46

	
	
	时效指标
	保障全年人大经费按时发放
	＝
	12
	月
	30
	12

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障人大活动常态化有序开展
	≥
	100
	%
	20
	100

	
	满意度指标
	满意度指标
	保障服务对象满意度
	≥
	98
	%
	10
	98


附件2
村干部工资专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实重要指示批示精神和党中央、国务院有关决策部署，为进一步增强村党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村基层骨干力量工作积极性；乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

我镇2025年涉及5个行政村，村常职干部25人，小组长18名，共计43名村干部。
（二）实施目的及支持方向。

2025年度，村两委坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
（三）预算安排及分配管理。

2025年年初预算131.57元，调整后预算数131.05万元，预算执行数131.05万元。
（四）项目绩效目标设置。

黑水县沙石多镇村干部工资经费，重点用于保障村两委工作顺利开展。我镇申报的村干部工资经费项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升乡镇2025年村两委工作。
（二）预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤用、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

镇政府。

（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委、州县要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金131.57万元，支付131.05万元，因2025年村干部工资增资，预算执行有所增加。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好村干部工资个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映村干部其特定业务领域的表现，可以增强村两委工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

村干部工资足额发放:全年12个月，保障村干部工资按月发放，以提高村干部工作管理效率和工作积极性。指标分值8分，自评得分8分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中将预决算公开内容进行公示。指标分值8分，自评得分8分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析村干部工资项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	村干部工资足额发放
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	项目公示
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	村干部工资

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	经费人员类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	黑财预〔2025〕3号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照财政要求

	
	使用范围
	村干部工资

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	131.05

	
	      其中：财政拨款
	131.05

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障2025年村干部工作有序开展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	村干部人数
	=
	43
	人
	10
	43

	
	
	质量指标
	项目完成质量
	=
	100
	%
	20
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	12
	月
	30
	12

	
	
	社会效益

指标
	提升基层治理水平，优化乡村发展环境
	≥
	98
	%
	20
	98%

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	村干部满意度
	≥
	98
	%
	10
	98%


附件3
村级公共运行维护费专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《阿坝州财政局关于转发〈村级公共服务经费补助资金管理办法的通知〉的通知》（阿州财预〔2024〕7号）等文件要求和相关管理规定，为全面加强我镇基层党组织建设，提高村（社区）公共服务能力和社会管理水平，建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制，规范资金管理，提高资金使用绩效。
实施目的及支持方向。

村级公共运行维护费，从2016年起，将基层组织活动经费、农村公共运行维护经费和村办公经费加以统筹整合，是指省、州、县三级政府在本级财政年度预算中安排给基层组织，用于开展基层组织活动、党组织标准化规范化建设、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转的一般性转移支付资金。
预算安排及分配管理。

2025年年初预算25万元，调整后预算数69.42万元，预算执行数69.42万元。
项目绩效目标设置。

黑水县沙石多镇村级公共运行维护费项目，重点用于保障村级公共运行维护费工作顺利开展。我镇申报的村级公共运行维护费项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

全镇五个行政村。
（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金69.42万元，支付69.42万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分28分
项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分2分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好村级公共运行维护费个性化绩效评价指标，具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以提升基础设施建设，创造良好居住环境。

改善各村生活环境:通过项目实施,进一步改善各村生活环境，提升村民幸福指数。指标分值8分，自评得分8分。
保障道路畅通率：通过项目实施，进一步提升村级运行经费的效率，保障各村道路畅通。指标分值8分，自评得分8分。
四、评价结论

通过汇总、整理、分析村级公共运行维护费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为92分。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	2
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	改善各村生活环境
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	保障道路畅通率
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	昌德村


	

	2
	羊茸村
	

	3
	杨柳秋村
	

	4
	奶子沟村
	

	5
	雅克夏村
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	

	项目名称
	村级公共运行维护费

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	阿州财预{2025}23号、黑财预〔2025〕13-44号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照省、州、县文件要求

	
	使用范围
	全镇

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	
69.42

	
	      其中：财政拨款
	
69.42

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障2025年村级公共运行。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	质量指标
	保障村级建设
	≥
	9
	万元/村
	40
	69.42

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障村级建设
	≥
	9
	万元/村
	40
	69.42

	
	满意度指标
	满意度指标
	保障村级建设
	≥
	9
	万元/村
	10
	69.42


附件4

驻村工作队经费项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
沙石多镇2025年度驻村工作队经费，为保障工作队驻村期间必要的工作和生活性支出。该项目设立均符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。

沙石多镇2025年度驻村工作队经费，主要用于工作队驻村期间必要的工作和生活性支出，不得用于固定资产购置，主要用于:办公费用、水电费与生活易耗品、人工费、交通费等。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排0.5万元/人,沙石多镇涉及3个驻村工作队，共5人，共计2.5万元,截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。
(四)项目绩效目标设置
沙石多镇2025年度驻村工作队经费支出，保障昌德村、杨柳秋村、雅克夏村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。
二、评价实施
（一）评价目的。

先通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤用、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

评价选点。

沙石多镇昌德村、杨柳秋村、雅克夏村
评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价

三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金2.5万元，支付2.5万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。标分值30分，自评得分30分
1.行政运转

按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求，该项指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析。标分值16分，自评得分16分
完成时效：资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果，该项指标得分16分。
四、评价结论

我镇严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了沙石多镇2025年驻村工作队经费项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，沙石多镇2025年驻村工作队经费项目支出绩效评价综合得分100分。评价结果显示，沙石多镇2025年驻村工作队经费项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	完成时效
	16
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	16
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	昌德村
	

	2
	杨柳秋村
	

	3
	雅克夏村
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	驻村工作队专项工作经费

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	阿州财预〔2025〕22号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照财政要求

	
	使用范围
	昌德村、杨柳秋村、雅克夏村驻村工作队

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	2.5

	
	      其中：财政拨款
	2.5

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	加强镇驻村工作队经费保障，充分发挥乡驻村工作队员履职积极性，确保乡驻村工作能力水平和效果不断提升

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	3个驻村工作队，共9人。经费足额发放
	＝
	5000
	元/人年
	20
	5000

	
	
	质量指标
	驻村工作完成质量，帮扶工作完成情况
	≥
	98
	%
	20
	98

	
	
	时效指标
	2023年驻村工作完成时限
	＝
	12
	月
	10
	12

	
	效益指标
	社会效益指标
	脱贫攻坚工作巩固率
	≥
	100
	%
	15
	100

	
	
	可持续发展指标
	驻村工作成效
	≥
	98
	%
	15
	98

	
	满意度指标
	满意度指标
	驻村工作满意度
	≥
	98
	%
	
10
	98


附件5

沙石多镇乡镇避险转移经费项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
根据县委、县政府全力做好防汛救灾财政保障工作要求，县财政将资金统筹安排至各乡镇人民政府用于汛期各村百姓避险转移生活补助支出，结合我镇2025年防汛避险转移工作实际，该项目设立均符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。

沙石多镇2025年度避险转移经费，主要用于汛期各村百姓避险转移生活补助支出，标准20元/人.天。始终坚持“人民至上、生命至上、安全第一”理念，严防死守打好安全度汛硬仗，确保汛期人员安全和基本生活保障。
（三）预算安排及分配管理。

按照《黑水县人民政府办公室关于发放防汛防地灾紧急撤离生活补助的通知》要求，2025年年初预算0元，调整后预算数0.11万元，预算执行数0.11万元。截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。
(四)项目绩效目标设置
2025年乡镇避险转移经费0.11万元，保障防汛减灾工作有序开展。

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	转移补助标准
	＝
	20
	元/人·次
	1.92
	10

	
	
	
	避险转移人员
	＝
	1645
	人
	1.92
	10

	
	
	质量指标
	避险转移覆盖率
	＝
	100
	%
	1.92
	20

	
	效益指标
	可持续发展指标
	确保避险人员安全和基本生活
	≥
	99
	%
	1.92
	20

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	避险转移人员满意度
	≥
	98
	%
	1.92
	10

	
	成本指标
	经济成本指标
	每年避险转移经费投入总额
	≥
	50000
	元
	1.92
	20


二、评价实施
（一）评价目的。

先通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤用、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

评价选点。

沙石多镇。
评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价

三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金0.11万元，支付0.11万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。标分值16分，自评得分16分
我镇在规定时间内做好乡镇避险转移经费个性化绩效评价，指标具有特定的针对性，能够更好地反映资金使用情况，提高部门的整体绩效水平。

群众转移覆盖率:全镇5个行政村，保障各村村民应对突发自然灾害前及时救援转移、覆盖率达100%。指标分值8分，自评得分8分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中公开公示资金使用情况。指标分值8分，自评得分8分。
四、评价结论

通过汇总、整理、分析沙石多镇乡镇避险转移经费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	群众转移覆盖率
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	项目公示
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	乡镇避险转移经费

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	阿州财预{2025}23号、黑财预〔2025〕13-58号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照财政要求

	
	使用范围
	全镇

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	0.11

	
	      其中：财政拨款
	0.11

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	2025年乡镇避险转移经费0.11万元，保障防汛减灾工作有序开展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	转移补助标准
	＝
	20
	元/人·次
	10
	100%

	
	
	
	避险转移人员
	＝
	1645
	人
	10
	100%

	
	
	质量指标
	避险转移覆盖率
	＝
	100
	%
	20
	100%

	
	效益指标
	可持续发展指标
	确保避险人员安全和基本生活
	≥
	99
	%
	20
	100%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	避险转移人员满意度
	≥
	98
	%
	10
	100%

	
	成本指标
	经济成本指标
	每年避险转移经费投入总额
	≥
	50000
	元
	20
	100%


附件6
村（社区）残协建设项目专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

本项目核心内容为保障沙石多镇各村（社区）残协工作有序推进，具体包括村（社区）残协工作站建设、残疾人文化体育活动及用品购置、残疾人康复训练与知识讲座开展、残协日常办公等日常工作开展。
实施目的及支持方向。

2025年度，我镇坚决履行残协工作职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
预算安排及分配管理。

2025年调整后预算数0.5万元，预算执行数0.5万元。
项目绩效目标设置。

黑水县沙石多镇乡镇人大建设经费，重点用于保障各村（社区）残协工作顺利开展。我镇申报的村（社区）残协经费项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理，提升乡镇2025年村（社区）残协履职效率。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

镇政府。

（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金0.5万元，支付0.5万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好残协经费个性化绩效评价指标，且具有特定的针对性，能够更好地反映残协经工作其特定业务领域的表现，充分发挥基层残协服务效能、提升残疾人服务质量的关键支撑，可确保镇域内残疾人工作能力与服务效果稳步提升，提高部门的整体绩效水平。

残协工作知晓率:通过宣传和教育活动提高公众对残协工作的认识和参与度,以提高残协工作管理效率和质量。指标分值8分，自评得分8分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值8分，自评得分8分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析村（社区）残协工作项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	残协工作知晓率
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	项目公示
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	村（社区）残协建设项目

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	阿州财社（2025）53号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照县级要求设立

	
	使用范围
	用于残协开展工作

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	
0.5

	
	      其中：财政拨款
	
0.5

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障2025年残协工作有序开展

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	保障村残协工作数
	＝
	5
	个
	30
	5

	
	
	时效指标
	保障全年人大经费按时发放
	＝
	12
	月
	30
	12

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障残协活动常态化有序开展
	≥
	100
	%
	20
	100

	
	满意度指标
	满意度指标
	保障服务对象满意度
	≥
	98
	%
	10
	98


附件7
沙石多镇人民政府

关于羊茸哈德美食街用电接入项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
自2014年羊茸村整体搬迁以来，在县委、县政府的大力支持下，该村旅游产业发展迅速，各类基础设施和旅游配套服务体系逐步完善，为村民致富增收奠定了坚实的基础。随着旅游产业快速发展、各类设施逐步完善，村内用电负荷激增。为进一步完善沙石多镇旅游整体功能，提升旅游产业对外服务和文旅大会保障服务能力，增强旅游资源的综合竞争能力，带动区域经济的可持续发展，经县人民政府研究同意，实施羊茸哈德美食街用电接入项目。
（二）实施目的及支持方向。

为羊茸哈德美食街配套建设电力设施，解决村内用电负荷激增问题，保障村民生产生活和旅游产业发展用电需求，提升旅游产业对外服务能力，为全州文旅大会顺利举办提供电力保障。建设内容及规模：新建10/0.4KV箱变1座，1进10出，容量1000KVA（高原型，海拔3000米以下）；新建10KV单回电缆线路，路径长度0.42km；新建0.4KV单回电缆线路0.86km，新立电杆2基，新建低压电缆分支箱5座。具体采购内容详见政府采购合同清单。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排共计146.49万元，经县财政局投资评审中心评审，审定招标控制价为109.42万元。最终通过政府采购确定中标单位为中堰易和工程有限公司，合同总金额为105.30万元。截至评价时点实际到位资金105.30万元，资金到位情况与合同约定一致。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。
项目绩效目标设置

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	电力设施设备采购和按照
	＝
	100
	%
	100
	20

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	=
	100
	%
	100
	20

	
	
	时效指标
	合同签订后45日内完成
	≤
	45
	日
	-
	15

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障村民和旅游用电需求
	≥
	95
	%
	99
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	96
	5

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总价控制在109.42万元以内
	≤
	109.42
	万元
	105.3
	5


沙石多镇羊茸哈德美食街用电接入项目，符合旅游产业发展要求和村民生产生活实际需要。

二、评价实施
（一）评价目的。

为进一步加强和规范财政资金管理，提高资金使用效益，我镇组织开展了羊茸哈德美食街用电接入项目绩效评价工作。本次评价旨在全面检验项目资金使用的规范性、有效性和效益性，客观反映项目实施成效，为今后同类项目的管理提供经验借鉴，确保财政资金真正用在刀刃上，切实发挥最大效益。

预设问题及评价重点。

本次评价围绕项目全生命周期管理，重点关注以下问题：

1.项目决策科学性：项目立项是否符合政策要求，决策程序是否规范，预算评审是否严格，绩效目标设置是否科学合理。

2.项目管理规范性：项目是否建立健全管理制度，政府采购程序是否合规，资金分配是否合理，绩效监管是否到位。

3.项目实施有效性：项目是否按期完成，工程质量是否达标，预算执行是否到位，资金使用是否存在超范围、超标准等问题。

4.项目效益实现度：项目建成后是否达到预期效益，是否有效解决羊茸村用电负荷激增问题，群众满意度如何。

5.问题整改落实：项目实施过程中是否发现存在问题，是否及时整改到位。
评价选点。

沙石多镇羊茸哈德美食街用电接入项目绩效评价主要开展工作地点为黑水县沙石多镇羊茸村，本次绩效评价主体为黑水县沙石多镇人民政府。

评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。将项目实际完成情况与绩效目标进行对比分析，将项目实施效果与项目实施前状况进行对比分析，综合评判项目目标实现程度。

2.因素分析法。综合分析影响项目决策、管理、实施、效益的内外因素，评价绩效目标实现程度，分析存在问题的深层次原因。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分51分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立符合资金管理规范和决策程序要求。2023年7月，沙石多镇人民政府向县人民政府报送《关于实施羊茸哈德美食街用电接入项目的请示》（黑沙府〔2023〕19号）和《关于解决黑水县羊茸哈德美食街用电接入项目资金缺口的请示》（黑沙府〔2023〕20号），经县政府常务会议研究同意实施。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦旅游产业电力保障重点任务。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理办法等管理制度体系健全完善。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置合理，项目管理、审批符合管理要求。项目通过政府采购程序确定中标单位，招标控制价经县财政局投资评审中心评审。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目审定招标控制价为109.42万元，实际支付105.30万元，预算执行率96.23%。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

4.项目结果。指标分值9分，自评得分7分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目按要求完成全部建设内容。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：由于资金拨付问题，项目完工时间延长，未在项目合同签订后45日内完成交货及安装调试工作，项目实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上。指标分值3分，自评得分0分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分28分
依据项目类型（基础设施），选取相应指标进行评价：

1.项目验收：
项目验收合格。指标分值10分，自评得分8分。

2.功能实现：项目经济社会功能实现，有效满足群众用电需求。指标分值10分，自评得分10分。

3.后续管护：项目质保期2年，已移交至羊茸村，由羊茸村自行管护，制定管护方案。指标分值10分，自评得分10分。

个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分15分

1.产出指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分8分。
我单位按照合同约定及招标文件要求，全面完成各项建设内容，所有采购货物符合国家相关质量标准，通过验收合格。

2.效益指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分7分。
社会效益：项目建成后，有效解决了羊茸村用电负荷激增问题，保障了45户集中居住户和游客中心的正常用电需求，为全州文旅大会顺利举办提供了电力保障，显著提升了旅游产业对外服务能力。

可持续影响：项目质保期为2年，质保期内质量问题由供应商承担全部费用；质保期满后2年内免收维修人工费和差旅费，供应商提供快速响应服务，为设施长期稳定运行提供了保障。

四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了羊茸哈德美食街用电接入项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，羊茸哈德美食街用电接入项目支出绩效评价综合得分94分。

评价结果显示，羊茸哈德美食街用电接入项目按照相关规定进行使用和管理，程序规范，项目支出使用效益达到预期目标。项目全面完成各项建设内容，工程质量合格，资金使用合规，管理规范。项目的实施有效解决了羊茸村用电负荷激增问题，保障了村民生产生活和旅游产业发展用电需求，促进了乡村旅游产业持续健康发展。
五、存在主要问题

无
六、改进建议

1.建议加强对电力设施的日常维护和管理，确保设施长期稳定运行。

2.建议定期开展用电安全培训，提高村民安全用电意识。

3.建议建立电力设施应急抢修机制，保障突发情况下正常供电。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	0
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	-
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	-
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	-
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	-
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	-
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	-
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	-
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	-
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	8
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	-
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	-
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	-
	

	个性指标
（16分）
	产出指标
	8
	年初设定的产出指标任务完成情况
	8
	

	
	效益指标


	8
	年初设定的效益指标任务完成情况
	7
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	-
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	羊茸哈德美食街用电接入项目

	预算单位
	
黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	基础设施项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	无

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	羊茸村用电负荷激增，现有电力设施无法满足生活和产业发展需要

	
	使用范围
	箱式变电站、电缆线路、低压分支箱、电杆等电力设施采购及安装

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年12月至2025年10月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	105.3

	
	      其中：财政拨款
	105.3

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	
新建箱式变电站2台，新建电缆线路1280米，保障羊茸村用电需求，提升旅游产业对外服务能力。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	数量指标
	电力设施设备采购和按照
	＝
	100
	20
	100

	
	
	质量指标
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	=
	100
	20
	100

	
	
	时效指标
	时效指标
	合同签订后45日内完成
	≤
	45
	15
	-

	
	效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	保障村民和旅游用电需求
	≥
	95
	20
	99

	
	满意度指标
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	5
	96

	
	成本指标
	经济成本指标
	经济成本指标
	项目总价控制在109.42万元以内
	≤
	109.42
	5
	105.3


附件8
沙石多镇人民政府

关于黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目支出绩效评价报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕25号）、《阿坝州财政局阿坝州农业农村局关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知（阿州财农〔2024〕8号）》要求，省级财政乡村振兴转移支付资金主要用于乡村振兴先进市县乡村奖补和星级园区奖补等工作。该项目资金使用内容主要为以下五个方面：

1.沙石多镇昌德村旅游环境整治提升项目

2.沙石多镇羊茸村旅游产业配套建设项目

3.奶子沟村嘛尼沟农旅集体经济提升改造项目

4.黑水县沙石多镇粮食试验基地配套设施采购项目

5.沙石多镇雅克夏村银真组排污设施建设项目

（二）实施目的及支持方向。

黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气“四个好”目标，抓好产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

充分发挥村集体的主导和农民的主体作用。运用好民主决策、民主管理和民主监督机制，把集体增实力、农民 增收益和产业增效益有机统一，调动农民广泛参与的积极性，实现 集体、个人利益的双赢；坚持集体所有。坚守不改变村集体产权性质、不损害村集体利益、 不损害农民利益“三条底线”，促进集体资产保值增值，确保村级集体经济发展成果惠及村集体所有成员。坚持因地制宜。结合沙石多镇各村实际，加强分类指导，因村因势施策，提升沙石多镇特色旅游资源优势，夯实旅游基础设施建设，深挖乡村旅游发展潜力，精心打造高品质乡村旅游产品，优化乡村旅游发展环境，形成全县乡村旅游发展的良好态势。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排共计500万元，截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致，资金使用内容主要为以下五个方面：

1.沙石多镇昌德村旅游环境整治提升项目：完成昌德村活动中心周边旅游环境整治提升和补缺，活动中心晒坝968.39㎡、围墙、花台等周边的配套改造提升。预计费用25万元。

2.沙石多镇羊茸村旅游产业配套提升改造建设项目：单跨净距6米、净宽2.5米的人行便桥；道路：宽3米、长42米；成品花岗石花池：37个；寨门桥头盲筒一对；公共厕所改造：28.55㎡；室外地坪：42.5㎡；护栏喷漆：54432.5㎡；更换φ700井盖：7个；维修排水沟：15米；栽植草：200㎡；吊桥栏杆喷漆：46.5㎡；转经筒满刮腻子35.5㎡；国画颜料、广告色彩画：14.88㎡；布大卵石：140个。预计费用95万元。

3.奶子沟村嘛尼沟农旅集体经济提升改造项目：新建服务售卖亭1栋、建筑面积20㎡，成品星空小木屋6套、每套面积约15㎡，现有公厕环境整治。配套完善室外人行仿木步道100㎡、生态停车场450㎡、景观、污水管网100米、旅游导视系统、垃圾箱2套、太阳能庭院灯20套。预计费用150万元。

4.黑水县沙石多镇粮食试验基地配套设施采购项目：1.农业基础设施完善（3000米高强度网围栏安装）；2.农业生产水平提升（粮食分选加工场地建设，粮食分选初加工及包装设备购买）3.产业创新：30亩粮经结合套作精品基地设施配套（30亩粮经复合土地治理示范点：土地调型、地力培肥、病虫害防治、自然灾害防治、土地数据检测设施；防草布1.2米宽*200米长/卷，110卷；遮阳设施，镀锌管立柱直径不低于Ф32，支撑杆不低于Ф25，立柱与立柱之间距离不超过8米，顶部配备遮阳网；水肥一体化系统）。预计费用150万元。

5.沙石多镇雅克夏村银真组排污设施建设项目：617米DN300排污管道铺设、2套排污设施设备维修、检查井16个、银针组21户农户庭院环境治理。预计费用80万元。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

项目绩效目标设置

	绩效指标（100分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	
昌德村旅游环境整治
	＝
	100
	%
	100
	10

	
	
	
	羊茸村旅游产业配套
	=
	100
	%
	100
	10

	
	
	
	奶子沟村农旅集体经济提升
	=
	100
	%
	100
	10

	
	
	
	杨柳秋村粮食试验基地配套设施
	=
	100
	%
	100
	10

	
	
	
	雅克夏村排污设施建设
	=
	100
	%
	100
	10

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	=
	100
	%
	100
	5

	
	
	
	正常使用率
	=
	100
	%
	100
	5

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	=
	100
	%
	100
	10

	
	效益指标
	社会效益指标
	受益人口数
	≥
	1400
	人
	1500
	5

	
	
	
	农村基础设施环境提升情况
	≥
	95
	%
	96
	5

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	96
	10

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总价控制在500万元以内
	≤
	500
	万元
	446.4
	10


沙石多镇黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目绩效目标设置合理可行，符合乡村振兴战略要求和沙石多镇各村发展实际需要。

二、评价实施
（一）评价目的。

本次评价旨在全面检验项目资金使用的规范性、有效性和效益性，客观反映项目实施成效，深入查找项目建设和管理中存在的问题，为今后同类项目的管理提供经验借鉴，确保每一笔财政资金都用在刀刃上、紧要处，切实发挥财政资金的最大效益。

预设问题及评价重点。

本次评价围绕项目全生命周期管理，重点关注以下问题：

1.项目决策科学性：项目立项是否符合政策要求，决策程序是否规范，绩效目标设置是否科学合理。

2.项目管理规范性：项目是否建立健全管理制度，资金分配是否合理，绩效监管是否到位，是否按要求开展事前评估、事中监控、事后评价。

3.项目实施有效性：项目是否按期完成，工程质量是否达标，预算执行是否到位，资金使用是否存在超范围、超标准等问题。

4.项目效益实现度：项目建成后是否达到预期效益，对村集体经济增收、人居环境改善、群众满意度提升等方面是否发挥积极作用。

5.问题整改落实：项目实施过程中是否发现存在问题，是否及时整改到位。
评价选点。

本次绩效评价覆盖沙石多镇5个行政村，评价主体为黑水县沙石多镇人民政府，评价范围涵盖项目审批、招标采购、施工建设、竣工验收、资金支付、效益发挥等全流程环节。

评价方法。

为确保评价结果客观、准确、全面，评价组采用多种方法相结合的方式进行综合评价：

1.资料核查法：全面查阅项目立项文件、实施方案、招标资料、施工合同、验收报告、财务凭证、绩效目标申报表等全过程资料，核实项目程序的合规性和资料的完整性。

2.实地勘查法：评价组深入5个行政村，对项目实体工程进行现场勘查，对照实施方案和工程量清单，核验建设内容完成情况、工程质量和设施使用情况。

3.走访座谈法：通过走访村干部、村民代表、项目受益群众，了解项目实施过程中的群众参与情况、对项目的满意度以及项目实施后带来的实际变化。

4.比较分析法：将项目实际完成情况与绩效目标进行对比分析，将项目实施效果与项目实施前状况进行对比分析，综合评判项目目标实现程度。

5.因素分析法：综合分析影响项目决策、管理、实施、效益的内外因素，评价绩效目标实现程度，分析存在问题的深层次原因。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价工作采取现场评价与资料核查相结合的方式开展。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立符合资金管理规范和决策程序要求。2024年6月编制《黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目实施方案》，成立项目建设领导小组和项目管理及技术服务小组。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦乡村振兴重点任务。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理办法等管理制度体系健全完善。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置合理，项目管理、审批符合管理要求。五个子项目均通过规范程序确定实施单位。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目预算资金500万元，实际支出446.4万元，预算执行率89.28%。资金支付严格按照合同约定和验收结果执行。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目按计划完成全部五个子项目建设任务，竣工验收合格。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：项目计划建设周期为2024年10月至2025年10月，虽受2024年7.24特大泥石流灾情影响，项目建设进度一度滞后，但通过加强项目监管和调度，所有子项目均已按期完工并完成资金支付。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分28分

1.项目验收：项目验收及时合格。指标分值10分，自评得分10分。

2.功能实现：项目设施设备正常使用，有效满足群众需要，部分功能还未投入使用。指标分值10分，自评得分8分。

3.后续管护：项目已移交至各村，由各村自行管护并制定管护方案。指标分值10分，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分14分

1.产出指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分8分。
我单位按照年初设定的产出指标任务，全面完成五个子项目建设内容：

昌德村旅游环境整治提升项目：完成晒坝968.39㎡、围墙、花台等配套改造；

羊茸村旅游产业配套提升改造建设项目：完成人行便桥、道路、花池、公厕改造、护栏喷漆等全部内容；

奶子沟村嘛尼沟农旅集体经济提升改造项目：完成售卖亭、星空小木屋、步道、停车场、污水管网、景观、太阳能庭院灯等全部内容；

粮食试验基地配套设施采购项目：完成围栏安装、粮食分选加工场地及设备、土地治理、防草布、遮阳设施、水肥一体化系统等全部内容；

雅克夏村银真组排污设施建设项目：完成排污管道铺设、设施设备维修、检查井、庭院环境治理等全部内容。

所有项目均通过竣工验收，质量合格率99%，正常使用率90%。
2.效益指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分6分
项目实施中优先鼓励村民就地务工，增加村民就近就业的务工收入，就业人员至少增收1000元。

社会效益：项目建成后，村容村貌整洁，村内居住环境优美，村民生产生活条件显著提升，村民幸福感、获得感明显提高。

生态效益：项目采用生态友好方式实施，在原貌上作出优化调整，不改变土地性质，在维护生态环境的基础上完善产业发展配套，实现农文旅良性循环，改善人居生态环境。

四、评价结论

我我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目支出绩效评价综合得分96分。

评价结果显示，黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目按照相关规定进行使用和管理，程序规范，项目支出使用效益达到预期目标。项目全面完成五个子项目建设内容，工程质量合格，资金使用合规，管理规范。项目的实施有效提升了沙石多镇各村基础设施水平，改善了人居环境，促进了村集体经济发展，为乡村振兴战略实施提供了有力支撑。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1.加强对已建成项目的后续管护，建立健全长效管理机制，确保项目长期发挥效益。

2.进一步完善村级集体经济收益分配机制，确保村集体收益惠及全体村民。

3.及时总结项目实施经验，为后续乡村振兴项目提供参考借鉴。
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	-
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	-
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	-
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	-
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	-
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	-
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	-
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	-
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	-
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	8
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	-
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	-
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	-
	

	个性指标
（16分）
	产出指标
	8
	年初设定的产出指标任务完成情况
	8
	

	
	效益指标


	8
	年初设定的效益指标任务完成情况
	6
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	-
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	
黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金项目

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	旅游集体经济发展类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号）

	
	资金管理办法（名称、文号）
	四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号）

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕25号）、《阿坝州财政局阿坝州农业农村局关于下达2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知（阿州财农〔2024〕8号）》

	
	使用范围
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气“四个好”目标，抓好产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

	
	申报（补助）条件
	黑水县沙石多镇2024年度四川省乡村振兴先进乡镇省级奖补资金

	
	项目起止年限
	2024年10月至2025年10月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	500

	
	      其中：财政拨款
	446.4

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	该项目资金500万元使用内容主要为以下五个方面：

1.沙石多镇昌德村旅游环境整治提升项目：完成昌德村活动中心周边旅游环境整治提升和补缺，活动中心晒坝968.39㎡、围墙、花台等周边的配套改造提升。预计费用25万元。

2.沙石多镇羊茸村旅游产业配套提升改造建设项目：

单跨净距6米、净宽2.5米的人行便桥；道路：宽3米、长42米；成品花岗石花池：37个；寨门桥头盲筒一对；公共厕所改造：28.55㎡；室外地坪：42.5㎡；护栏喷漆：54432.5㎡；更换φ700井盖：7个；维修排水沟：15米；栽植草：200㎡；吊桥栏杆喷漆：46.5㎡；转经筒满刮腻子35.5㎡；国画颜料、广告色彩画：14.88㎡；布大卵石：140个。预计费用95万元。

3.奶子沟村嘛尼沟农旅集体经济提升改造项目：新建服务售卖亭1栋、建筑面积20㎡，成品星空小木屋6套、每套面积约15㎡，现有公厕环境整治。配套完善室外人行仿木步道100㎡、生态停车场450㎡、景观、污水管网100米、旅游导视系统、垃圾箱2套、太阳能庭院灯20套。预计费用150万元。

4.黑水县沙石多镇粮食试验基地配套设施采购项目：1.农业基础设施完善（3000米高强度网围栏安装）；2.农业生产水平提升（粮食分选加工场地建设，粮食分选初加工及包装设备购买）3.产业创新：30亩粮经结合套作精品基地设施配套（30亩粮经复合土地治理示范点：土地调型、地力培肥、病虫害防治、自然灾害防治、土地数据检测设施；防草布1.2米宽*200米长/卷，110卷；遮阳设施，镀锌管立柱直径不低于Ф32，支撑杆不低于Ф25，立柱与立柱之间距离不超过8米，顶部配备遮阳网；水肥一体化系统）。预计费用150万元。

5.沙石多镇雅克夏村银真组排污设施建设项目：617米DN300排污管道铺设、2套排污设施设备维修、检查井16个、银针组21户农户庭院环境治理。预计费用80万元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	
昌德村旅游环境整治
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	
	羊茸村旅游产业配套
	=
	100
	%
	10
	100

	
	
	
	奶子沟村农旅集体经济提升
	=
	100
	%
	10
	100

	
	
	
	杨柳秋村粮食试验基地配套设施
	=
	100
	%
	10
	100

	
	
	
	雅克夏村排污设施建设
	=
	100
	%
	10
	100

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	=
	100
	%
	5
	100

	
	
	
	正常使用率
	=
	100
	%
	5
	100

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	=
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益指标
	受益人口数
	≥
	1400
	人
	5
	1500

	
	
	
	农村基础设施环境提升情况
	≥
	95
	%
	5
	96

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总价控制在500万元以内
	≤
	500
	万元
	10
	446.4


附件9
沙石多镇人民政府

关于沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升昌德村乡村旅游服务能力和集体经济收益水平，沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目为乡村振兴有效衔接资金支持项目，支出50万元。资金申报后在规定时间内下达至我单位，本单位也在规定时间内及时进行了支出。该项目符合资金管理办法等相关规定。昌德村于2020年由原甲足村和昌德村合并而成，辖5个村民小组，136户540人。近年来，昌德村立足“红色昌德”和“七彩甲足”定位，大力发展乡村旅游业，2021年旅游总收入达438万元，人均旅游收入8111元，占人均总收入的47.6%。全村共培育民宿接待户90户，占全村总户数的66.2%，乡村旅游业已成为村民第一大产业。
（二）实施目的及支持方向。

为解决昌德村集体经济民宿基础设施陈旧、红军食堂接待能力不足、公共旱厕影响环境卫生等问题，提升游客体验感和满意度，进一步夯实乡村旅游发展基础，对昌德村集体经济相关设施进行改造提升。

建设内容及规模：提升改造村委会建筑面积476㎡、卫生间建筑面积53.5㎡、展示中心建筑面积42㎡，环境整治235.61㎡，院坝硬化532㎡。通过对原昌德村委会闲置资源改造利用，完善集体经济民宿配套设施，将公共旱厕改造为冲水式卫生厕所，提升整体旅游服务品质。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排共计50万元，截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。资金来源为乡村振兴有效衔接资金。

项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，严格按照县预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。
项目绩效目标设置

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	提升改造村委会建筑面积
	=
	476
	㎡
	476
	10

	
	
	数量指标
	提升改造卫生间建筑面积
	=
	 53.5
	㎡
	53.5 
	10

	
	
	数量指标
	提升改造展示中心建筑面积
	= 
	42
	㎡
	42 
	10

	
	
	数量指标
	环境整治
	= 
	235.61
	㎡
	235.61
	10

	
	
	数量指标
	院坝硬化
	=
	532
	㎡
	532
	10

	
	
	质量指标
	项目竣工达到竣工验收标准
	≥
	95
	分
	100
	10

	
	
	时效指标
	项目计划2025年5月开工，2025年10月竣工
	=
	6
	月
	6
	10

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动增加集体经济收入
	≥
	30000
	元
	0
	5

	
	
	社会效益指标
	旅游接待能力提升
	≥
	100
	%
	100
	5

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	5

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目工程概算在50万元以内
	≤
	50
	万元
	48.20
	5


沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目，项目绩效目标设置合理可行。

二、评价实施
（一）评价目的。

先对项目进行实施计划，根据项目下达计划，我们按相关编制的初步实施方案，编制了我镇的实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

预设问题及评价重点。

本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
评价选点。

沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目主要开展工作地点为黑水县沙石多镇，本次绩效评价主体为黑水县沙石多镇人民政府。

评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.实地勘察法：评价组深入项目现场，对各项建设内容进行实地查看，核实工程量完成情况，检查工程质量。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金50万元，支付48.203329万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分28分
符合性：项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。指标分值10分，自评得分10分。

成长性：项目实施对村集体经济成长具有促进作用，预计后续可增加集体经济收入。指标分值10分，自评得分8分。

经济性：项目投资控制在概算范围内，未超支。指标分值10分，自评得分10分。

个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分11分

1.产出指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分7分。
项目按照年初设定的产出指标任务完成了全部建设内容，工程质量经竣工验收合格。

2.效益指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分4分。
项目目前正处于运营初期，集体经济民宿招租工作尚未完成，暂未产生收益。预计2026年可逐步实现收益目标。项目建成后，村委会服务功能显著提升，卫生间由旱厕改造为水冲式卫生厕所，环境整治和院坝硬化改善了村容村貌，旅游接待能力明显提升。

四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目支出绩效评价综合得分93分。评价结果显示，沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目按照相关规定进行使用和管理，程序规范，项目支出使用效益达到预期目标。项目全面完成各项建设内容，工程质量合格，资金使用合规，管理规范，社会效益和生态效益显著。项目实施方案经专家评估论证，建设过程中充分采纳专家意见，确保了项目质量和安全。项目建成后有效提升了昌德村乡村旅游服务能力，改善了人居环境，为后续集体经济发展奠定了良好基础。
五、存在主要问题

集体经济民宿招租及运营工作尚在推进中，暂未产生预期租金收益。项目后续管护机制有待进一步完善，村集体经济组织运营管理经验相对不足。
六、改进建议

加快推进集体经济民宿招租工作，积极对接旅游运营企业或个体经营户，力争2026年实现预期租金收益。加强对村集体经济组织的运营管理指导，建立健全设施维护、卫生保洁、安全管理等长效机制，确保项目长期发挥效益。镇相关业务科室加强对村集体经济组织的跟踪指导，协助其制定详细的运营方案和收益分配机制，提高集体经济运营效益。
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	10
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	8
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	10
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	-
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	-
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	-
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	-
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	-
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	-
	

	
	
	建成
项目
	竣工项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	-
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	-
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	-
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	-
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	-
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	-
	

	个性指标
（16分）
	产出指标
	8
	年初设定的产出指标任务完成情况
	7
	

	
	效益指标


	8
	年初设定的效益指标任务完成情况
	4
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	
沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	乡村振兴项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	无

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	乡村振兴战略、昌德村旅游发展实际需要，经专家评估论证

	
	使用范围
	沙石多镇昌德村集体经济补短建设项目

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年5月至2025年9月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	50

	
	      其中：财政拨款
	48.2

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对昌德村村委会（476㎡）、卫生间（53.5㎡）、展示中心（42㎡）进行改造提升，环境整治235.61㎡，院坝硬化532㎡，提升旅游服务能力，改善人居环境，预计年租金收入3万元。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	提升改造村委会建筑面积
	=
	476
	平方米
	10
	476

	
	
	
	提升改造卫生间建筑面积
	=
	 53.5
	平方米
	10
	53.5 

	
	
	
	提升改造展示中心建筑面积
	= 
	42
	平方米
	10
	42 

	
	
	
	环境整治
	= 
	235.61
	平方米
	10
	235.61

	
	
	
	院坝硬化
	=
	532
	平方米
	10
	532

	
	
	质量指标
	项目竣工达到竣工验收标准
	≥
	95
	分
	10
	100

	
	
	时效指标
	项目计划2025年5月开工，2025年10月竣工
	=
	6
	月
	10
	5

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动增加集体经济收入
	≥
	30000
	元
	5
	0

	
	
	社会效益指标
	旅游接待能力提升
	≥
	100
	%
	5
	100

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	5
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目工程概算在50万元以内
	≤
	50
	万元
	5
	48.20


附件10
基层人大践行全过程人民民主专项经费

项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

为了加快我镇基层人大践行全过程人民民主实践基地建设，推动实践基地成为人大制度优势发挥充分、人大代表作用发挥明显、基层民主建设鲜活生动、社会治理成效亮点突出的区域，提升我镇基层人大践行全过程人民民主的软件和硬件，打造人大联络站1个点位（羊茸村）。
实施目的及支持方向。

2025年度，基层人大坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
预算安排及分配管理。

2025年调整后预算数14.69万元，预算执行数14.69万元。
项目绩效目标设置。

基层人大践行全过程人民民主专项经费项目，重点用于保障提升我镇基层人大践行全过程人民民主的软件和硬件，打造人大联络站1个点位（羊茸村）。我镇申报的乡镇人大建设经费项目内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理，提升2025年基层人大履职效率。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

羊茸村。

（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分52分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分7分

预算执行:项目预算资金15万元，支付14.69万元。指标分值6分，自评得分4分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好基层人大践行全过程人民民主专项经费项目个性化绩效评价指标，且具有特定的针对性，能够更好地反映基层人大工作其特定业务领域的表现，可以增强基层人大代表工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

基层人大工作知晓率:通过宣传和教育活动提高公众对基层人大工作的认识和参与度,以提高基层人大工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目监管力度：通过项目实施，进一步提升基层人大监督工作的力度。实现基层政治生活民主化。基层人大作为集中民意并根据民意行使职权的国家权力机关，是实现基层政治生活民主化的根本途径。一是群众性的自治涉及法律性、政策性的国家事务时，需要得到人大常委会机关的保障。二是只有人大常委会机关依法行使职权，对国家事务作出有法律约束力的决定，并且监督本级政府贯彻执行，才能切实有效地保护群众的合法利益。指标分值6分，自评得分6分。
四、评价结论

通过汇总、整理、分析乡镇人大建设经费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为98分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	4
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	基层人大工作知晓率
	5
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	5
	

	
	项目公示
	5
	
	5
	

	
	项目监管力度
	6
	
	6
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	基层人大践行全过程人民民主专项经费项目

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	黑财预〔2025〕14-142号

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照县级要求设立

	
	使用范围
	为了加快我镇基层人大践行全过程人民民主实践基地建设，推动实践基地成为人大制度优势发挥充分、人大代表作用发挥明显、基层民主建设鲜活生动、社会治理成效亮点突出的区域，提升我镇基层人大践行全过程人民民主的软件和硬件，打造人大联络站1个点位（羊茸村）。



	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	
14.69

	
	      其中：财政拨款
	
14.69

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障2025年人大工作有序开展

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	质量指标
	确保人大之家、联络站达到验收标准
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	＝
	12
	月
	10
	12

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障人大活动常态化有序开展
	≥
	95
	%
	20
	95

	
	满意度指标
	满意度指标
	保障服务对象满意度
	≥
	98
	%
	10
	98

	
	产出指标
	数量指标
	打造人大代表之家
	＝
	1
	处
	10
	1

	
	
	数量指标
	打造人大联络站点位（羊茸村）
	＝
	1
	个
	10
	1

	
	
	数量指标
	印发宣传手册、会务资料数量
	＝
	100
	份
	10
	100

	
	成本指标
	经济成本指标
	控制项目成本
	≤
	15
	万元
	10
	15


附件11
沙石多镇2025年人居环境整治工作费用

项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。

沙石多镇2025年人居环境整治工作费用，该项目实施项目建设是推动黑水县沙石多镇辖区旅游发展的需要，为沙石多镇辖区发展乡村旅游打好了坚实的基础，沙石多镇以“布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美”为标准整合资金、整合资源、整合力量建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的生态美丽家园、和谐幸福家园、富裕小康家园，打通乡村旅游产业链、联动优质配套发展地方经济。该项目设立均符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。

沙石多镇2025年人居环境整治工作费用，主要用于全镇辖区环境卫生整治购买工具等。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排2万元，共计支付2万元,截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。
（四）项目绩效目标设置
沙石多镇2025年人居环境整治工作费用支出，保障昌德村、杨柳秋村、雅克夏村、奶子沟村4个村顺利开展全年环境卫生综合治理。
二、评价实施
（一）评价目的。

先通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤用、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

评价选点。

沙石多镇昌德村、杨柳秋村、雅克夏村、奶子沟村。
评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价

三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金2万元，支付2万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。标分值30分，自评得分30分
1.行政运转

按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求，该项指标得分30分。
（三）个性指标绩效分析。标分值16分，自评得分16分
完成时效：资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果，该项指标得分16分。
四、评价结论

我镇严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了沙石多镇2025年人居环境整治工作费用项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，沙石多镇2025年人居环境整治工作费用项目支出绩效评价综合得分100分。评价结果显示，沙石多镇2025年人居环境整治工作费用项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	完成时效
	16
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	16
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	昌德村
	

	2
	杨柳秋村
	

	3
	雅克夏村
	

	4
	奶子沟村
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	沙石多镇2025年人居环境整治工作费用

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照财政要求

	
	使用范围
	昌德村、杨柳秋村、雅克夏村、奶子沟村

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	2

	
	      其中：财政拨款
	2

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	2025年常态化开展环境卫生整治。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	环境整治村数
	≤
	5
	个
	10
	4

	
	
	质量指标
	环境整治达到效果
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	
	时效指标
	2025年常态化开展环境卫生整治
	＝
	12
	月
	10
	12

	
	
	质量指标
	购买日常环境卫生整治工具、材料等
	≤
	2
	万元
	10
	2

	
	效益指标
	社会效益指标
	购买日常环境卫生整治工具、材料等
	≥
	95
	%
	20
	95

	
	满意度指标
	满意度指标
	驻村工作满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	控制项目成本
	≤
	2
	万元
	20
	2


附件12
沙石多镇人民政府

关于羊茸村村史馆建设项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
为进一步传承羊茸村民族文化、保护乡村历史遗产，推动乡村旅游与文化传承融合发展，羊茸村村史馆建设项目为羊茸村村民委员会自主实施项目，支出110000万元，在规定时间内完成支出。该项目符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。

为解决羊茸村历史文化展示场所缺失问题，保护和传承民族文化，为游客和村民提供了解羊茸村历史文化的窗口，对羊茸村指定区域进行村史馆建设。建设内容及规模：包括但不限于村史馆主体装修、展陈设计与布置、历史资料收集整理、展品征集与陈列、配套设施安装（照明、安防、通风等）。具体工程量依据《羊茸村村史馆项目工程量清单》实施，主要包括：地面工程（展厅地砖铺贴240㎡、室外防滑地砖铺贴63.5㎡、后庭院碎石铺地82.5㎡、藏式火塘1项）、电器工程（强电系统布置、弱电系统布置、灯具安装工程）、门窗工程（入口定制大门1套、后院铝合金门1套、断桥中空钢化玻璃窗1套）等，综合项目合计110000元。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算资金110000元，截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与合同约定基本一致。项目采用固定总价承包方式，合同价款包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、资料收集、展品征集、验收、售后服务等全部费用。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。按照合同约定，工程完工验收合格且无质量问题后，甲方一次性无息支付乙方全部款项。预算编制中，严格按照要求进行预算执行调整，严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金按照有关法律法规和财务制度严格执行。
项目绩效目标设置

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	完成村史馆建设各项内容
	＝
	100
	%
	100
	20

	
	
	质量指标
	项目竣工达到竣工验收标准
	≥
	95
	分
	100
	20

	
	
	时效指标
	项目计划2025年9月开工，2025年10月竣工
	＝
	2
	月
	2
	20

	
	效益指标
	社会效益指标
	民族文化传承保护
	-
	-
	-
	100
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	5

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目工程概算在11万元以内
	≤
	20
	万元
	110000
	5


沙石多镇羊茸村村史馆建设项目，项目绩效目标设置合理可行。

二、评价实施
（一）评价目的。

先对项目进行实施计划，根据项目合同约定，我们按相关要求编制了项目实施计划，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

预设问题及评价重点。

本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
评价选点。

沙石多镇羊茸村村史馆建设项目主要开展工作地点为黑水县沙石多镇羊茸村，本次绩效评价主体为黑水县沙石多镇人民政府。

评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金89.84万元，支付89.84万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年10月完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
项目验收：项目于2025年10月完工，经沙石多镇人民政府和羊茸村村民委员会共同组织验收合格。指标分值10分，自评得分10分。

功能实现：项目经济社会功能已实现，村史馆成为展示民族文化的重要窗口。指标分值10分，自评得分10分。

标准合规：项目后续维护由羊茸村村民委员会负责，建立日常管理制度。指标分值10分，自评得分10分。

（三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分15分

1.产出指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分8分。
全面完成各项建设任务，工程质量合格。

2.效益指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分7分。
社会效益和文化效益显著。

四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了羊茸村村史馆建设项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，羊茸村村史馆建设项目支出绩效评价综合得分99分。评价结果显示，羊茸村村史馆建设项目按照合同约定及相关规定进行使用和管理，程序规范，项目支出使用效益达到预期目标。项目全面完成各项建设内容，工程质量符合国家相关标准，资金使用合规，管理规范，社会效益和文化效益显著。施工单位按照合同要求提交了完整的竣工资料，项目竣工验收程序符合约定。项目建成后有效保护和传承了羊茸村民族文化，提升了乡村旅游文化内涵，为后续文化旅游产业发展奠定了良好基础。
五、存在主要问题

村史馆运营及宣传推广工作尚在起步阶段，对乡村旅游的带动作用有待进一步发挥。
六、改进建议

加强对村史馆的宣传推广，通过多种渠道宣传村史馆，吸引更多游客参观游览，将村史馆纳入乡村旅游线路。建立健全村史馆日常管理制度，明确专人负责日常维护、清洁、讲解等工作，培训村民担任义务讲解员。
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	-
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	-
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	-
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	-
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	-
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	-
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	-
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	-
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	-
	

	
	
	建成
项目
	竣工项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	10
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	10
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	10
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	-
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	-
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	-
	

	个性指标
（16分）
	产出指标
	8
	年初设定的产出指标任务完成情况
	8
	

	
	效益指标


	8
	年初设定的效益指标任务完成情况
	7
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	羊茸村村史馆建设项目

	预算单位
	
羊茸村村民委员会

	项目类型
	文旅工程项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	无

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	大力发展乡村振兴

	
	适用范围
	羊茸村村史馆建设项目

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年9月至2025年10月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	110000

	
	      其中：财政拨款
	110000

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	
完成羊茸村村史馆建设，保护和传承民族文化，提升乡村旅游文化内涵。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	完成村史馆建设各项内容
	＝
	100
	%
	20
	100

	
	
	质量指标
	项目竣工达到竣工验收标准
	≥
	95
	分
	20
	100

	
	
	时效指标
	项目计划2025年xx月开工，2025年xx月竣工
	＝
	4
	月
	20
	4

	
	效益指标
	社会效益指标
	民族文化传承保护
	-
	-
	-
	20
	100

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	5
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目工程概算在11万元以内
	≤
	20
	万元
	5
	110000


附件13
沙石多镇人民政府

关于黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目支出绩效评价报告
项目概况

（一）设立背景及基本情况。
为进一步推动杨柳秋村农业产业发展，促进“粮果药”试种基地建设，提升农业设施配套水平，黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目为黑水县2025年省内对口帮扶资金支持项目，项目总投资30万元。资金申报后在规定时间内下达至我单位，本单位也在规定时间内及时进行了支出。该项目符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。

为杨柳秋村“粮果药”试种基地配套建设现代化农业设施，提升农业生产条件，保障试种工作顺利开展，推动农业产业提质增效，促进村集体经济和村民增收。建设内容及规模：采购1400㎡双层薄膜大棚材料，含内外双层薄膜，外棚与内棚独立支撑结构，附属配套喷灌设施、吊蔓系统、电动卷膜系统、防雷接地，含运输、转运、安装；采购800袋基质土壤，含运输。
（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排共计30万元，截至评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。资金来源为黑水县2025年省内对口帮扶资金。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。
（四）项目绩效目标设置

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	双层薄膜大棚
	＝
	1400
	平方米
	1400
	15

	
	
	数量指标
	基质土壤
	=
	800
	袋
	800
	15

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥
	100
	%
	100
	15

	
	
	时效指标
	合同签订后180日内完成
	≤
	180
	日
	4
	15

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进村集体经济增收
	=
	18000
	元
	18000
	10

	
	
	社会效益指标
	带动农户就业增收
	≥
	30
	人
	30
	10

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	5

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购费用概算在30万元以内
	≤
	30
	万元
	29.5
	5


沙石多镇黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目，项目绩效目标设置合理可行。

二、评价实施
（一）评价目的。

先对项目进行实施计划，根据项目下达计划，我们按相关编制的要求，编制了我镇的实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组，制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

预设问题及评价重点。

本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
评价选点。

黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目主要开展工作地点为黑水县沙石多镇杨柳秋村，本次绩效评价主体为黑水县沙石多镇人民政府。

评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、实地核查等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立符合资金管理规范和决策程序要求。2025年7月22日，沙石多镇党委召开项目专题会议，研究确定四川川棚科技有限公司为项目实施单位，会议程序规范、决策科学。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦农业产业重点任务。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备，资金管理办法等管理制度体系健全完善。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置合理，项目管理、审批符合管理要求。项目通过公开报名、会议研究确定实施单位，程序规范。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目预算资金30万元，实际支付29.5万元，预算执行率100%。2025年9月2日，通过国库集中支付方式完成资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目按合同要求完成双层薄膜大棚1400㎡建设、基质土壤800袋采购及运输。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：项目合同签订于2025年7月26日，服务期限自合同签订之日起180日，项目按期完成并验收合格。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

依据项目类型（产业发展），选取相应指标进行评价：

符合性：项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。指标分值10分，自评得分10分。

成长性：项目实施对农业产业成长具有促进作用，支持“粮果药”试种发展。指标分值10分，自评得分10分。

经济性：项目合同总价29.5万元，资金使用符合预算要求，经济效益较好。指标分值10分，自评得分10分。

个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分15分

1.产出指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分8分。
我单位按照年初设定的产出指标任务，全面完成各项建设内容：双层薄膜大棚1400㎡，完成率100%；基质土壤800袋，完成率100%；项目竣工验收合格率100%，符合合同约定标准；项目按期完成，服务期限符合合同约定2.效益指标完成情况分析。
2.效益指标完成情况分析。指标分值8分，自评得分7分
项目建成后为杨柳秋村“粮果药”试种基地提供了现代化设施保障，促进村集体增收，为村民提供了就业机会。

四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目支出绩效评价综合得分99分。评价结果显示，黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目按照相关规定进行使用和管理，程序规范，项目支出使用效益达到预期目标。项目全面完成各项建设内容，质量合格，资金使用合规，管理规范。项目的实施为杨柳秋村“粮果药”试种基地提供了现代化设施保障，为农业产业结构调整和村集体经济发展奠定了良好基础。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1.建议加强对大棚设施的日常维护和管理，确保设施长期稳定运行。

2.建议结合“粮果药”试种实际，科学制定种植计划，充分发挥设施效益。

3.建议定期开展试种效果评估，及时总结经验，为后续产业发展提供参考。
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	10
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	10
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	10
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	-
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	-
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	-
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	-
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	-
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	-
	

	
	
	建成
项目
	竣工项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	-
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	-
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	-
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	-
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	-
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	-
	

	个性指标
（16分）
	产出指标
	8
	年初设定的产出指标任务完成情况
	8
	

	
	效益指标


	8
	年初设定的效益指标任务完成情况
	7
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	 -
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县沙石多镇杨柳秋村“粮果药”试种配套设施采购项目

	预算单位
	黑水县沙石多镇人民政府

	项目类型
	一次性项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	无

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	推动“粮果药”试种基地建设，提升农业设施配套水平

	
	使用范围
	双层薄膜大棚采购安装、基质土壤采购运输

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年7月至2025年8月

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：      
	30

	
	      其中：财政拨款
	29.5

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	为杨柳秋村“粮果药”试种基地配套建设现代化农业设施，提升农业生产条件，保障试种工作顺利开展，带动当地产业发展和就业增收。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	双层薄膜大棚
	＝
	1400
	平方米
	15
	1400

	
	
	数量指标
	基质土壤
	=
	800
	袋
	15
	800

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥
	100
	%
	15
	100

	
	
	时效指标
	合同签订后180日内完成
	≤
	180
	日
	15
	180

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进村集体经济增收
	=
	18000
	元
	10
	18000

	
	
	社会效益指标
	带动农户就业增收
	≥
	30
	人
	10
	30

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	5
	95

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购费用概算在30万元以内
	≤
	30
	万元
	5
	29.5


附件14
黑水县沙石多镇帮扶激励重教家庭项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委、州委、县委决策部署及镇党委年度工作要点。通过选树表彰在各条战线上涌现出的先进典型，大力弘扬崇德向善、见贤思齐的社会风尚，营造尊师重教、敬业奉献的浓厚氛围，激励引导全镇上下凝心聚力、担当作为，为奋力谱写沙石多镇经济社会高质量发展新篇章提供坚强精神支撑和榜样力量。
实施目的及支持方向。

2025年度，我镇为深入贯彻落实党的二十大精神及历次全会精神，锲而不舍落实中央八项规定精神,推进作风建设常态化长效化，教育引导沙石多镇干部群众传承好家风、弘扬好家教，全力支持和保障子女入学受教。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
预算安排及分配管理。

2025年调整后预算数10万元，预算执行数10万元。
项目绩效目标设置。

黑水县沙石多镇扶激励重教家庭经费，重点用于帮扶困难农牧民家庭子女就学和激励培养优秀学生的重教家庭。我镇申报的项目经费内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，教育引导沙石多镇干部群众传承好家风、弘扬好家教，全力支持和保障子女入学受教。
预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。

镇政府。

（四）评价方法。

1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金10万元，支付10万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性:严格按照县委县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我镇在规定时间内做好残协经费个性化绩效评价指标，且具有特定的针对性，能够更好地反映残协经工作其特定业务领域的表现，充分发挥基层残协服务效能、提升残疾人服务质量的关键支撑，可确保镇域内残疾人工作能力与服务效果稳步提升，提高部门的整体绩效水平。

宣传重教工作知晓率:通过宣传和教育活动提高群众对教育工作的重视，营造良好氛围。指标分值8分，自评得分8分。
项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值8分，自评得分8分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析村（社区）残协工作项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	宣传重教工作知晓率
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	项目公示
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	沙石多镇人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县沙石多镇帮扶激励重教家庭项目

	预算单位
	沙石多镇人民政府

	项目类型
	部门项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	海宁新生代创业联谊会向我镇捐赠助学金

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	按照县级要求设立

	
	使用范围
	用于重教家庭奖励补助

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	
10

	
	      其中：财政拨款
	
10

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障重教家庭奖励补助

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	项目受益户数数
	＝
	20
	户
	20
	20

	
	
	时效指标
	报账资金按时发放
	＝
	90
	天
	20
	90

	
	效益指标
	社会效益指标
	帮扶困难农牧民家庭子女就学和激励培养优秀学生的重教家庭
	≥
	95
	%
	20
	95

	
	满意度指标
	满意度指标
	帮扶户满意度
	≥
	98
	%
	10
	98

	
	产出指标
	数量指标
	发放标准
	＝
	5000
	元/户
	20
	5000


