附件1-3-3
黑水县洛多乡若苏古村俄沃组生产便桥
部门预算项目支出绩效评价报告

1、 项目概况
[bookmark: _GoBack]（一）设立背景及基本情况
黑水县洛多乡若苏古村俄沃组地处山区，原交通条件落后，缺乏便捷的过河通道，村民日常出行需绕行较远路程，生产物资运输困难，严重制约了当地经济发展和村民生活质量的提升。在全面推进乡村振兴战略背景下，改善交通基础设施成为促进当地发展的迫切需求。
（二）实施目的及支持方向
本项目旨在黑水县洛多乡若苏古村俄沃组新建一座简支梁桥，桥长24m、桥面宽5.5m，单车道。项目建设涵盖桥梁设计、施工，与村民沟通协调，资金合理管控，完工后村民维护管理培训以及施工过程中的环境保护等内容。建设工期为8个月（不含前期工作），从2025年4月至2025年11月，估算总投资约110万元，资金来源为2025年乡村振兴有效衔接资金，采用设计- 招标 - 建造（DBB）的传统项目管理模式实施。
（三）预算安排及分配管理
1. 预算分析：经初步审查，预算内容涵盖工程建设的材料、人工、设备租赁等主要方面，无明显漏项。预算测算依据当地建筑市场价格、工程建设定额标准等规范依据，确保了预算编制的科学性。
2. 成本控制措施：通过公开招标确定施工单位，引入市场竞争机制，降低建设成本；在项目实施过程中，严格把控材料采购环节，货比三家，选择性价比高的材料供应商；优化施工方案，合理安排施工工序，提高施工效率，减少不必要的浪费。
3. 效率提升预案：制定详细的施工进度计划，定期对工程进度进行检查和评估，若发现进度滞后及时采取措施调整；建立健全资金管理制度，加强资金监管，确保资金专款专用，提高资金使用效率。
（四）项目绩效目标设置
2025年洛多乡若苏古村俄沃组生产便桥项目资金预算110万元，改善交通状况，是满足当地居民生活和生产的现实迫切需求。 
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
（2） 预设问题及评价重点
1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤用、挪用、截留等违纪违规等问题。
4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。
5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
三、绩效目标合理性
1. 量化可考核：绩效目标可量化，如桥长24m、桥面宽5.5m等建设指标明确，便于考核；可通过统计农产品运输量增加、村民收入提高幅度等指标评估经济社会效益。
2. 目标匹配：绩效目标与建设任务紧密匹配，建设目标的实现将带来交通便利性提升、经济发展、社区基础设施完善等效果。 
3. 全面完整：涵盖交通、经济、社会等多方面目标，全面反映项目建设的预期效益。
4. 契合实质：紧密契合改善当地交通、促进乡村发展的项目实质。
5. 关联一致：产出的桥梁与经济、社会、环境效益相关联，与部门推进乡村振兴的长期规划目标和年度工作目标一致。
6. 满意度预测：预计村民对项目满意度较高，通过前期沟通协调，村民对项目充满期待，项目实施将切实改善他们的生活和生产条件。
四、实施方案可行性
1. 计划方案：已制定详细的项目实施方案和施工计划，明确各阶段任务和时间节点。
2. 组织机构：成立了专门的项目建设领导小组，明确职责分工，保障项目顺利推进。
3. 实施时间：建设工期从2025年4月至2025年11月，时间安排合理，充分考虑了施工的季节性和实际情况。
4. 工作程序：采用DBB模式，设计、招标、建造阶段程序清晰，各环节有序衔接。
5. 保障条件：当地地形地貌和地质条件适合桥梁建设，具备施工所需的水电等基础设施条件；资金来源为乡村振兴有效衔接资金，资金足额有保障。
6. 控制措施：制定质量检查标准和验收规范，在施工过程中加强质量监督检查；建立资金使用审批制度，确保资金安全。
7. 应急措施：制定了针对自然灾害等突发事件的应急预案，如遇突发情况可及时采取应对措施，减少损失。
（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分
1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分
决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。
资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现集中力量办大事原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。
2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分
制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。
绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。
3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分
预算执行：项目预算资金10万元，支付10万元。指标分值6分，自评得分6分。
资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。
4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分
目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。
完成时效：资金项目按照目标任务已于2025年底完成。指标分值3分，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析。标分值30分，自评得分30分
用途合规性：该项目规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。指标分值10分，自评得分10分。
程序合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于95%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。
标准合规性：严格按照县委、县政府和财政标准要求，准确编制预算，确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。标分值16分，自评得分16分
我乡在规定时间内做好若苏古村俄沃组生产便桥项目个性化绩效评价，指标具有特定的针对性，能够更好地反映资金使用情况，提高部门的整体绩效水平。
便桥运行机制：制定了村民参与桥梁维护管理的培训计划和制度，形成长效运行机制，保障桥梁长期安全使用指标分值8分，自评得分8分。
项目公示：按照公开要求，在门户网站中公开公示资金使用情况。指标分值8分，自评得分8分。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析若苏古村俄沃组生产便桥项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
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附表1

专项预算绩效自评打分表
	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	6
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	2
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	10
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合
	
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	10
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	10
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	10
	

	个性指标
（16分）
	应急抢险覆盖率
	8
	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
	8
	

	
	项目公示
	8
	
	8
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	
	



附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
（例表）
	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	洛多乡
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	……
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。


