2025年扎窝镇人民政府项目支出
绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
1.扎窝镇2024年农村安全饮水提升改造项目：2025年预算数 5.61万元，2025年拨付5.61万元，拨付率为100%，是维护广大人民群众根本利益、落实乡村振兴的基本要求，把以人为本真正落到实处的紧迫任务。
2.扎窝镇罗尔坝村二面河果蔬园区产业路建设项目：2025年预算数2.15万元，2025年拨付2.15万元，拨付率为100%，围绕村集体经济建设不断补齐各项短板，实现村基础设施建设完善、公共服务能力提升、加大品牌等全产业链优化等，实现村全域、全产业链、全价值链高质量发展。
3.扎窝镇俄窝村产业道路提升工程：2025年预算数2万元，2025年拨付2万元，拨付率为100%，提高农业综合效益和竞争力，能有效助推乡村振兴进程，具有显著的经济、生态和社会效益。
4.俄窝村美丽乡村环境综合整治项目：2025年预算数3.38万元，2025年拨付3.38万元，拨付率为100%，有效提高道路安全，该项目采取以工代赈方式实施，通过务工有效提高俄窝村群众收入，整治了群众的居住环境。
5.乡镇避险转移经费项目：2025年预算数1.81万元，2025年拨付1.81万元，拨付率100%，提前把灾害威胁区的群众转移到安全地带，从源头防伤亡、减损失的同时带动乡村安全与发展。
6.黑水县2024年省星级现代农业园区激励补助项目：2025年预算数68.30万元，2025年拨付68.30万元，拨付率100%，进一步完善园区绿色防控、机械化服务中心以及新建农业观测点等措施，从而提高园区标准化、规模化水平，巩固并实现我县粮经复合种植产业的最大效益。
7.乡镇武装工作经费项目：2025年预算数1.99万元，2025 年拨付1.99万元，拨付率为100%，该项目加强基层组织建设，规范设施建设、队伍建设、制度建设，突出工作成效。
8.扎窝镇扎窝村、罗尔坝村订单基地设施采购项目：2025年预算数388.83万元，2025年拨付388.83万元，拨付率为100%，该项目结合园区“粮+菜”高效轮作模式，突破高原传统一年一熟种植制度，村集体组织发动本村农户建立合作专社，通过与园区经营主体订单合作，有效带动本村产业发展，提高村民收入。
9.扎窝镇罗尔坝村二面河组、罗尔坝组产业路巩固提升项目：2025年预算数97.72万元，2025年拨付97.72万元，拨付率为100%，该项目有效提升道路安全，给群众降低种植成本，提高罗尔坝村67户249人收入，方便群众通行畅通，确保群众通行安全。
10.扎窝镇俄窝村产业道路巩固提升项目：2025年预算数23.68万元，2025年拨付23.68万元，拨付率为100%，此项目的建设实施，给周边种植户起到良好的带头作用，通过“两降两提”，促进种植户增产增收。带动项目周边土地种植，提高生产技术水平，转变生产经营方式，促进农业产业化发展。提高周边贫困户的收入水平，有利于实现产业脱贫。
11.罗尔坝村集体经济生猪养殖场生产能力提升服务建设项目：2025年预算数96.89万元，2025年拨付96.89万元，拨付率为100%，该项目通过标准化提升改造，将罗尔坝村生猪养殖场打造为集现代化养殖、绿色环保、质量安全管控于一体的示范养殖基地。有效提升了养殖效率，降低了人工成本，增加了出栏优质生猪数量，实现了村集体经济增收，培养了掌握现代化生猪养殖技术的人才。
12.黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目：2025年预算数256.33万元，2025年拨付256.33万元，拨付率为100%，该项目提升村内人居生态环境及人均收入，带动西厘村集体经济，提升经济效益，提高群众收入，推动民族地区农文旅融合发展，助推乡村振兴，增进民族团结。
13.2025年黑水县扎窝镇克别村特色产业（肉牛养殖基地）提升改造项目第一期项目：2025年预算数453.19万元，2025年拨付453.19万元，拨付率为100%，该项目增加养殖户收入和保障产品质量安全；提升克别村整体养殖水平，提升村民和村集体收入。
14.购置办公设备项目：2025年预算数10.29万元，2025年拨付10.29万元，拨付率为100%，采购电脑后，提高干部职工的工作效率，增加群众的满意度。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
主动将绩效自评公开，从自评情况来看，我单位部门预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央八项规定精神等厉行节约、反对浪费规定要求，压缩了部分“三公”及一般性支出，动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转，各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，提高了管理工作的规范化、信息化水平，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行强化管理，对于办公日常运行维护费用加大审核力度，完成了年初设定的绩效目标，保障了我单位工作的正常运转，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
	项目绩效评价表

	项目名称
	评价得分

	扎窝镇2024年农村安全饮水提升改造项目
	90

	扎窝镇罗尔坝村二面河果蔬园区产业路建设项目
	90

	扎窝镇俄窝村产业道路提升工程
	90

	俄窝村美丽乡村环境综合整治项目
	90

	乡镇避险转移经费项目
	90

	黑水县2024年省星级现代农业园区激励补助项目
	90

	乡镇武装工作经费项目
	90

	扎窝镇扎窝村、罗尔坝村订单基地设施采购项目
	90

	扎窝镇罗尔坝村二面河组、罗尔坝组产业路巩固提升项目
	90

	扎窝镇俄窝村产业道路巩固提升项目
	90

	罗尔坝村集体经济生猪养殖场生产能力提升服务建设项目
	90

	黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目
	90

	2025年黑水县扎窝镇克别村特色产业（肉牛养殖基地）提升改造项目第一期
	90

	购置办公设备
	90



[bookmark: _GoBack]（二）绩效分析
1.项目决策
按照相关政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度100%。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。
决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。
2.项目管理
制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。
3.项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无

1


	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322824T000011818871-扎窝镇2024年农村安全饮水提升改造项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	饮用水安全是人类的基本需求，是反映社会、经济发展和居民生活质量的重要标志。获得安全饮用水是人类生存的基本需求。党中央、国务院领导高度重视饮水安全工作，要求把“切实保护好饮用水源，让群众喝上放心水”作为首要任务，把“让人民群众喝上干净的水、呼吸清新的空气，有更好的工作和生活环境”作为政府工作的目标。饮水安全问题直接关系到广大人民群众的健康。切实做好饮水安全保障工作，是维护广大人民群众根本利益、落实乡村振兴的基本要求， 是把以人为本真正落到实处的紧迫任务。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	实做好饮水安全保障工作，是维护广大人民群众根本利益、落实乡村振兴的基本要求， 是把以人为本真正落到实处的紧迫任务。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.61
	5.61
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.61
	5.61
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	水箱
	≥
	5
	座
	
	10
	
	

	
	
	
	提升取水井
	≥
	3
	座
	
	10
	
	

	
	
	
	闸阀井
	≥
	16
	座
	
	10
	
	

	
	
	
	减压阀井
	≥
	9
	座
	
	10
	
	

	
	
	
	新建输水管道
	≥
	9366
	米
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	本项目工程建设期4个月（不含前期工作），2024年5月开始，2024年8月全部竣工交付使用。
	≥
	8
	月
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	文化程度提高，提高教育水平,间接增加收入
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象对此项目
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总投资234.7万元。
	≥
	234.7
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322824T000011830352-扎窝镇罗尔坝村二面河果蔬园区产业路建设项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为进一步巩固提升黑水县养殖成果和发挥产业扶贫最大效益，紧紧围绕州委“6+N”现代农业产业新体系建设部署，力争早日实现战略目标。围绕村集体经济建设不断补齐各项短板，实现村基础设施建设完善，公共服务能力提升、加大品牌等全产业链优化等，实现村全域、全产业链、全价值链高质量发展。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	围绕村集体经济建设不断补齐各项短板，实现村基础设施建设完善，公共服务能力提升、加大品牌等全产业链优化等，实现村全域、全产业链、全价值链高质量发展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.15
	2.15
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.15
	2.15
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	改建产业路总长
	≥
	4.535
	km
	
	10
	
	

	
	
	
	路面结构采用泥结碎石路面
	≥
	14
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	路基宽度
	≥
	4
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	路基排水采用圆管涵
	≥
	0.75
	米
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	2024年10月,项目通过竣工验收
	＝
	10
	月
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	生产基础设施提高,直接增加收入.
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	罗尔坝二面河组村民满意度
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目估算总投资143.7万元.
	≤
	143.7
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322824T000011831927-扎窝镇俄窝村产业道路提升工程

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	扎窝镇俄窝村产业道路提升工程的建设是黑水县全面推进乡村振兴的一项重要内容，是助力脱贫后持续发展的要求，推动农业现代化与乡村振兴互促共进，加快培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力，能有效助推乡村振兴进程，具有显著的经济、生态和社会效益。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	扎窝镇俄窝村产业道路提升工程的建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	麦地组路线长度
	≥
	3.946
	km
	
	10
	
	

	
	
	
	俄窝村路线长度
	≥
	1.0793
	km
	
	10
	
	

	
	
	
	道路路线长度
	≥
	5.026
	km
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	本项目工程建设期6个月（不含前期工作），2024年5月开始，2024年11月全部竣工交付使用。
	＝
	11
	月
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加收入有利于增加村民文化、教育、卫生水平提高
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象对此项目
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	扎窝镇俄窝村产业道路提升工程估算总投资125.4万元，其中：工程建设费109.5万元，工程建设其他费用12.6万元，基本预备费3.3万元。
	＝
	125.4
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322824T000011856970-俄窝村美丽乡村环境综合整治项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	有效提高道路安全，该项目采取以工代赈方式实施，通过务工有效提高俄窝村群众收入，整治了群众的居住环境。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	修复院围墙、增加倒墙、围墙三个的垫层100厚Ｃ20混凝土等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.38
	3.38
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.38
	3.38
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	修复院围墙、增加倒墙、围墙三个的垫层100厚Ｃ20混凝土
	≥
	3
	个
	
	20
	
	

	
	
	
	水泥砂浆砌石块隔墙高
	≥
	1.2
	米
	
	20
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效提高俄窝村群众收入
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象对此项项目的
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算总投资170万元。
	＝
	170
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000012269149-黑水县2024年省星级现代农业园区激励补助项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	以打造稳产、高效、优质的全产业链融合高原粮经产业示范样板为目标，以《阿坝州推进“三品一标”行动引领农牧业高质量发展的实施意见（2024—2026年）》为引领，以“小麦+蔬菜”为主导产业，激发园区各经营主体市场活力，创新高原“小麦+蔬菜”粮经复合种植模式。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	以“小麦+蔬菜”为主导产业，激发园区各经营主体市场活力，创新高原“小麦+蔬菜”粮经复合种植模式，提高村民收入。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	78.40
	78.40
	68.30
	87.11%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	78.40
	78.40
	68.30
	87.11%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	PE-dn200还田管道1000米
	＝
	1000
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	增压泵1台
	＝
	1
	台
	
	10
	
	

	
	
	
	抽水泵4台
	＝
	4
	台
	
	10
	
	

	
	
	
	PE-dn90还田管道2000米
	＝
	2000
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	重金属检查仪器1套
	＝
	1
	套
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目完成质量达标
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	按时完成资金拨付
	≤
	12
	月
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	落实农民劳务保障、提高农民分红收益、强化农民技能培训、鼓励农民订单生产
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	村民对该项目满意度
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总投入78.4万元
	＝
	78.4
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013113899-乡镇武装工作经费

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	乡镇武装工作经费，加强基层组织建设，规范设施建设、队伍建设、制度建设、突出工作成效。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照相关要求进行发放。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.99
	1.99
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.99
	1.99
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	专武部长、专武干事
	＝
	2
	人
	
	5
	
	

	
	
	
	基层武装阵地建设保障基干民兵数量
	＝
	40
	人
	
	5
	
	

	
	
	
	年度开展武装工作相关应急次数
	≥
	20
	次
	
	5
	
	

	
	
	
	资金拨付率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	基层武装阵地建设项目合格率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	
	办公室、器材室、物资库建设
	＝
	3
	处
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	资金拨付进度
	＝
	12
	月
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	经费综合利用率
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	民兵满意度
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目资金投入
	＝
	5
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：泽旺
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013609094-扎窝镇扎窝村、罗尔坝村订单基地设施采购项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	结合园区“粮+菜”高效轮作模式，突破高原传统一年一熟种植制度，村集体组织发动本村农户建立合作专社，通过与园区经营主体订单合作，带动本村产业发展，每年村集体组织收入不低于总投资的3%。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	发展扎窝镇扎窝村、罗尔坝村本村产业，有效提升本村村民收入。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	388.83
	388.83
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	388.83
	388.83
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	采购高强度网围栏
	＝
	5
	km
	
	10
	
	

	
	
	
	采购防护报警器
	＝
	20
	个
	
	10
	
	

	
	
	
	灌溉面积涉及
	＝
	500
	亩
	
	20
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	按时完成率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	通过与园区经营主体订单合作，带动本村产业发展。
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	本村农户对该项目满意度
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算总投资
	＝
	600
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013615850-扎窝镇罗尔坝村二面河组、罗尔坝组产业路巩固提升项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	有效提升道路安全，给群众降低种植成本，提高罗尔坝村67户249人收入，方便群众通行畅通，确保群众通行安全。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	提升道路安全，方便群众出行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	97.72
	97.72
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	97.72
	97.72
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	拆除既有挡墙700立方米
	＝
	700
	立方米
	
	10
	
	

	
	
	
	道路下浆砌片石挡墙1000立方米
	＝
	1000
	立方米
	
	10
	
	

	
	
	
	混凝土道路长300米
	＝
	300
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	混凝土道路加宽1米
	＝
	1
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	道路上浆砌片石挡墙700立方米
	＝
	700
	立方米
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	项目按时完成率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	方便群众通行畅通，确保群众通行安全。
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	村民对此项目满意度
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	此项目预算投入资金
	＝
	167
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013673596-扎窝镇俄窝村产业道路巩固提升项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目的建设实施，将给周边种植户起到良好的带头作用，通过“两降两提”，即降低农资投入成本、降低田间管理成本、提高果蔬品质、提高亩均产值，亩产达到5万元，促进种植户增产增收。可带动项目周边土地种植提高生产技术水平，转变生产经营方式，促进农业产业化发展。提高周边贫困户的收入水平，有利于实现产业脱贫。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	提升俄窝村产业道路，提高周边贫困户的收入水平，实现产业脱贫。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	23.68
	23.68
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	23.68
	23.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	该路段全长
	＝
	1.89
	公里
	
	10
	
	

	
	
	
	宽度为3
	＝
	3
	米
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	该项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	15
	
	

	
	
	时效指标
	该项目按时完成率
	≥
	98
	%
	
	15
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善居民出行条件、促进区域协调发展
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	该村村民对该项目的满意度
	＝
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	该项目总投资金额
	＝
	31.5
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013673606-罗尔坝村集体经济生猪养殖场生产能力提升服务建设项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过标准化提升改造，将罗尔坝村生猪养殖场打造为集现代化养殖、绿色环保、质量安全管控于一体的示范养殖基地。预计到2025年末，养殖效率提升30%以上，人工成本降低20%，年出栏优质生猪数量增加300头，村集体经济增收60000元，培育出掌握现代化生猪养殖技术的专业人才5-10人。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	培养专业人才，降低成本，增加收入。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	116.89
	96.89
	82.89%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	116.89
	96.89
	82.89%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	粪斗车
	＝
	4
	个
	
	5
	
	

	
	
	
	采购安装自动喂水器
	＝
	120
	个
	
	5
	
	

	
	
	
	安装保温板
	＝
	920
	平方米
	
	5
	
	

	
	
	
	安装圈舍内隔离墙
	＝
	780
	平方米
	
	5
	
	

	
	
	
	安装运动场
	＝
	120
	平方米
	
	5
	
	

	
	
	
	采购粉碎机、搅拌机、撒料车各
	＝
	2
	台
	
	5
	
	

	
	
	
	采购升降式装猪台、粥料车（含加热）各
	＝
	2
	台
	
	5
	
	

	
	
	
	安装引水管
	＝
	2000
	米
	
	5
	
	

	
	
	质量指标
	该项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	该项目按时完成率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	生猪养殖场改造提升乡村水、电、路等基础设施，改善乡村生产生活条件，提高村民生活质量
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	村民对该项目的满意度
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	该项目预计投入资金
	＝
	150
	万元
	
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013721257-黑水县扎窝镇西厘村民族团结进步示范村项目

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目建成后可实现的经营、民宿及充电总收入为 210.96 万元，人均收入2191.64元。提升村内人居生态环境及人均收入带动西厘村集体经济，提升经济效益，提高群众收入，推动民族地区农文旅融合发展，助推乡村振兴，增进民族团结。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	改善村内人居环境，带动集体经济发展，增进民族团结。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	256.33
	256.33
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	256.33
	256.33
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	总建筑面积
	＝
	2980
	米
	
	10
	
	

	
	
	
	本项目拟规划建设民族团结进步示范村服务中心
	＝
	1
	座（处）
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	该项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	15
	
	

	
	
	时效指标
	该项目按时完成率
	≥
	98
	%
	
	15
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升村内人居生态环境及人均收入带动西厘村集体经济，提升经济效益，提高群众收入，推动民族地区农文旅融合发展，助推乡村振兴，增进民族团结。
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	西厘村村民对该项目满意度
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	该项目总投资
	＝
	1650
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000013721299-2025年黑水县扎窝镇克别村特色产业（肉牛养殖基地）提升改造项目第一期

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	增效养殖户收入和保障产品质量安全；预计增加监测、检测、养殖工人共计10人，人均月收入5000-6000元；提升克别村整体养殖水平，预计带动161户442人，提升村民和村集体收入，村集体每年收入不低于总投资的3%。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	培养专业人才，保障产品质量安全，增加村民和村集体收入。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	453.19
	453.19
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	453.19
	453.19
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	安装生态围网
	＝
	1500
	米
	
	5
	
	

	
	
	
	安装运动场围栏
	＝
	600
	米
	
	5
	
	

	
	
	
	新建两处人员消毒间
	＝
	32
	平方米
	
	5
	
	

	
	
	
	新建兽医室、消杀室面积
	＝
	392
	平方米
	
	5
	
	

	
	
	
	建造浆砌片石挡墙
	＝
	3100
	立方米
	
	5
	
	

	
	
	
	场地防护混凝土挡墙
	＝
	450
	立方米
	
	10
	
	

	
	
	
	新建包含喷雾消毒、消毒池的大门
	＝
	10
	座
	
	5
	
	

	
	
	质量指标
	该项目验收合格率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	
	时效指标
	该项目按时完成率
	≥
	98
	%
	
	5
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加村民收入，改善生活水平
	≥
	98
	%
	
	20
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	该村村民对该项目的满意度
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	本项目投资估算
	＝
	585
	万元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322826T000014411044-购置办公设备

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	采购电脑后，提高干部职工的工作效率，增加群众的满意度
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	提升干部职工工作效率，增加群众满意度。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.29
	10.29
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.29
	10.29
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	21台电脑
	＝
	21
	台
	
	10
	
	

	
	
	
	电脑标准
	＝
	4999
	元/台
	
	10
	
	

	
	
	质量指标
	电脑验收合格率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	
	时效指标
	采购电脑资金支付完成率
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高工作完成率
	≥
	98
	%
	
	30
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	干部职工满意度
	≥
	98
	%
	
	10
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	本次采购总额104979元
	＝
	104979
	元
	
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：泽旺
	财务负责人：刘书中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322825T000012121304-乡镇避险转移经费

	主管部门
	黑水县扎窝镇
	实施单位 （盖章）
	黑水县扎窝镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障村民生命财产安全。
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	保障村民生命财产安全。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.81
	1.81
	100.00%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.81
	1.81
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	该项自评得分98分，严格按照单位预算进行整体支出，严格法律、纪律底线、严格各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王超
	财务负责人：刘书中



