
黑水县旅游发展局
关于2017年旅游扶贫现场会及第五届冰山彩林季活动经费项目绩效评价报告
项目概况：

项目资金申报及批复情况。

    1、 资金来源：1、县级配套专项资金449万元。

2、资金申报及批复：2017年下达我局县级配套专项资金449万元，用于支付第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会相关的费用。该专项资金全部用于相关项目，未用于其他方面。
项目绩效目标。

以第五届冰山彩林·生态文化旅游季节庆为平台及2017年旅游扶贫现场会为契机，以打造品牌为效益，以富民增收为目标，以活动为载体，以游客参与为重点，充分展示黑水蓬勃发展新茂、特色文化魅力和自然生态美景。按照“做强一季”带全域、“全民参与”展形象、“三态融合”助脱贫的活动目的，力争将本次活动办成一次展示民族文化、提升旅游档次，创新群众工作方法，促进和改善民生的盛会，进一步提升黑水旅游业的知名度和美誉度，不断动黑水旅游产业健康快速发展，全力打造全国知名秋季旅游目的地。

项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，项目资金未挪他用，全部使用于冰山彩林节的相关费用。

二、项目实施及管理情况


（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

资金使用的计划：第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会的相关费用。

 资金到位情况：县级配套专项资金449万元。

2、资金使用。

资金使用情况：第五届冰山彩林·生态文化旅游季活动相关费用408.39万元，旅游扶贫现场会40.61万元。

(二)项目财务管理情况。

资金管理

我局严格按照《四川省省级旅游发展专项资金管理办法》和第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会项目实施方案，做到专款专用，没有挪用等现象。

2、项目财务管理情况
我局对第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会资金进行专项资金管理，根据相关的要求进行拨款，项目均严格按照程序进行实施和管理，做到专款专用。

3、项目组织实施情况

严格按照项目实施流程，由我局任校芳为具体负责人及临时组建4人为第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会活动项目的主要工作人员，依照相关制度对项目进行专门监督和管理。

目标完成情况

（一）目标任务量完成情况   

严格对照项目实施计划，目前第五届冰山彩林·生态文化旅游季及2017年旅游扶贫现场会相关工作均已实施完成。

目标质量完成情况

按照项目实施计划完成了项目，也达到预期的效果，通过节庆活动，提高了我县的旅游的知名度。9月16日在成都宽窄巷子成功举办冰山彩林季推介会、摄影作品展览及黑水农特产品展示；为本届冰山彩林季印制宣传画册、宣传折页、旅游服务手册，定制2017冰山彩林季旅游纪念品（雨伞、帽子、手提袋等）；在成都、重庆、彭州投放了地跌、公交等户外广告，在各大电视台、广播电台、OTA网站等平台都进行了广告宣传，为本届冰山彩林季大力的宣传造势，同时，积极构建“互联网+旅游”新模式，搭建官方网站、官方微信平台，方便游客自主选择旅游消费方式。自开幕式至今，甲足、昌德、羊茸、奶子沟、才盖、色尔古、谷汝7个旅游乡村共接待游客6.62万人次，实现旅游收入5097.4万元。保质保量的完成了县委县政府安排的各项任务。

成本控制情况

 未有超出预算支出的情况。

（四）项目效益情况

实施第五届冰山彩林·生态文化旅游季相关的活动及2017年

旅游扶贫现场会，以打造品牌为效益，以富民增收为目标，以活动为载体，以游客参与为重点，充分展示黑水蓬勃发展新茂、特色文化魅力和自然生态美景。提升经济、社会、生态等效益，实现了可持续发展，效提升了我县旅游知名度，让游客玩的开心，住的舒心、吃的放心，行的省心。
问题及建议

存在的问题

资金拨付进度缓慢：项目在实施过程中，由于涉及单位多，项目资料参差不齐，加之时间紧任务重，故导致相关经费未能及时拨付。

相关建议

1、加快资金拨付进度

    为加快财政资金支出进度，提高资金使用效益，我局将积极与各相关部门进项沟通协调，及早着手、积极部署、统筹安排，采取一系列措施促进专项资金拨付进度。

　　一是转变观念，变被动拨款为主动服务。

　　二是查找原因，统计好财政支出进度情况，掌握预算指标下达及拨付情况，对预算指标未拨付的具体原因和存在的问题进行全面分析，督促项目实施单位加快工程进度，确保项目资金，按及时落实到位。

　　三是建立岗位负责制，明确财务人员的责任，确保财政支出科学、合理、均衡，把加快专项资金支出工作落实到负责人。

四是加强内部科室与项目单位之间的联系和协调，保证专项资金按进度及时拨付，切实提高财政资金的使用效率。

2、督促相关单位完成相关资料

紧密联系相关的单位，督促他们及时、完整、准确的准备相关

资料，及时拨付资金。
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